## PSCTIC_2020
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18a REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2020
Versão 2.0 – Junho de 2020

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Ação Correspondente no PDTIC	Estimativa preliminar de custo (R$)	Fonte do Recurso	Início Contrato	Vigência	Possibilidade prorrogação	Vcto do Contrato	Prazo Envio DOD*	Prazo Conclusão ETP**	Prazo Conclusão TR / PB***
1	Consumível	Material de Consumo (teclado, mouse, HD, memória RAM, pen drive, fones de ouvido, webcam, etc)	Adquirir itens consumíveis e de manutenção para computadores fora do período de garantia.	Nova licitação	STI	DRA	-	R$ 20,000.00	Próprio	-	-	-	-	06/04/2020	21/05/2020	28/05/2020
2	Consumível	Aquisição de Certificados Digitais Pessoa Física (certificado, mídia e visitas) e Certificados Digitais de Aplicação	Prover certificados digitais, mídias criptográficas e visitas inloco para acesso ao PJe e certificados digitais de aplicação para a infraestrutura de TIC do Tribunal.	Nova licitação	SGJ	DRA	N/A	R$ 40,337.65	Próprio	-	-	-	-	27/02/2020	12/04/2020	19/04/2020
3	Investimento	Aquisição de softwares e aplicativos diversos	Necessidade de adquirir softwares, sistemas e aplicativos “de prateleira” - licenças vitalícias e subscrição - para as diversas unidades do Tribunal.	Nova licitação	Unidades interessadas	NPAC / DRA	A41-C	R$ 40,000.00	Próprio	-	-	-	-	20/04/2020	04/06/2020	11/06/2020
4	Investimento	Aquisição de banco de dados SQL Server	Adquirir uma solução centralizada para abrigar todos os serviços que utilizam SQL Server no Tribunal	Nova licitação	CITIC	GSABD	A68-C	R$ 20,000.00	Próprio	-	-	-	-	18/03/2020	02/05/2020	09/05/2020
5	Custeio Existente	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Manter proteção de antivírus para o storage Netapp	Nova licitação (contrato atual - PA 25256/2018 - não poderá mais ser renovado)	STI	SDC	-	R$ 8,400.00	Próprio	-	-	-	21/12/2020	20/04/2020	04/06/2020	11/06/2020
6	Custeio Existente	Terceirização de postos para manutenção da rede lógica e 1o nível do atendimento de TIC	Terceirizar postos para realizar a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva nos ativos de rede e de suas conexões na capital e no interior e para o 1o nível de atendimento da central de serviços de TIC (atendimento telefônico)	Renovação contrato (PA 4439/2019)	STI	DRA	A34-R / A46-C / A50-C / A70-G / A75-R	R$ 761,541.72	Próprio	01/09/2019 (previsão)	12 meses	60 meses	01/09/2020 (previsão)	02/03/2020	16/04/2020	23/04/2020
7	Custeio Existente	Manutenção da contratação de outsourcing de impressão	Prover equipamentos e insumos para digitalização e impressão monocromática e policromática	Renovação contrato 006/2018 (PA 17276/2017)	STI	DRA	-	R$ 391,046.64	Próprio	05/01/2018	30 meses	60 meses	05/07/2020	02/03/2020	16/04/2020	23/04/2020
9	Custeio Existente	Manutenção da contratação de software Suite Adobe Creative Cloud – Subscrição	Manter subscrição de software para edição de vídeos e imagens.	Renovação contrato 013/2019 / (PA 15901/2018)	CCS	NPAC / DRA	N/A	R$ 32,474.50	Próprio	28/02/2019	12 meses	48 meses	09/03/2020	11/09/2019	26/10/2019	02/11/2019
10	Custeio Existente	Manutenção do suporte técnico ao software Engeman	Manter suporte técnico para o software Engeman.	Nova licitação (suporte vigente - PA 16177/2018 - vencerá em 27/11/2020)	DE	NPAC / DRA	N/A	R$ 5,308.93	Próprio	27/11/2018	24 meses	-	27/11/2020	31/05/2020	15/07/2020	22/07/2020
11	Custeio Existente	Manutenção do suporte técnico ao software Volare	Manter suporte técnico para o software Volare.	Nova licitação (suporte vigente - PA 18280/2018 - vencerá em 23/11/2020)	DE	NPAC / DRA	N/A	R$ 19,418.33	Próprio	16/11/2018	24 meses	-	16/11/2020	20/05/2020	04/07/2020	11/07/2020
12	Custeio Existente	Direito de atualização, garantia e suporte técnico para as licenças do software Citrix	Adquirir direito de atualização, garantia e suporte técnico para as licenças do software Citrix, utilizado para acesso ao Gabinete virtual do Tribunal	Nova licitação (contrato 084/2017 - PA 24575/2017 - não poderá ser renovado)	STI	SASA	N/A	R$ 200.420,16	Próprio	-	-	-	21/12/2020	24/06/2020	08/08/2020	15/08/2020
13	Custeio Existente	Suporte técnico ao sistema de folha de pagamento	Manter o suporte ao sistema de folha de pagamento utilizado pelo Tribunal.	Renovação contrato 039/2018 (PA 367/2018)	DPP	NPAC / DRA	A39-R	R$ 107,522.06	Próprio	10/07/2018	12 meses	48 meses	10/07/2020	12/01/2020	26/02/2020	04/03/2020
14	Custeio Existente	Suporte técnico para o software de biblioteca – SIABI	Manter o suporte e atualização do software de biblioteca.	Nova licitação (contrato 036/2016 - PA 24812/2015 - não poderá ser renovado)	EJ18	NPAC / DRA	N/A	R$ 8,034.96	Próprio	-	-	-	02/03/2020	04/09/2019	19/10/2019	26/10/2019
15	Custeio Existente	Manutenção da contratação de telefonia fixa (feixes E1 Goiânia) / LDN / LDI	Disponibilizar serviço de telefonia fixa local (Goiânia) e de longa distância.	Nova licitação (contrato 054/2015 - PA 7520/2014 - não poderá ser renovado)	STI	CITIC	N/A	R$ 46,546.56	Próprio	-	-	-	24/05/2020	26/11/2019	10/01/2020	17/01/2020
18	Custeio Existente	Manutenção da contratação de telefonia - tarifação reversa (0800)	Disponibilizar serviço de telefonia 0800 para atender aos usuários da Justiça do Trabalho	Nova licitação (PA 16688/2019)	STI	CITIC	N/A	R$ 43,289.28	Próprio	07/12/2017	30 meses	60 meses	07/06/2020	10/12/2019	24/01/2020	31/01/2020
19	Custeio Existente	Suporte e atualização das licenças TSM	Atualizar as versões e dispor de suporte técnico para o software de backup	Renovação contrato 025/2017 (PA 18561/2016)	STI	CITIC	N/A	R$ 17,745.00	Próprio	24/02/2017	12 meses	48 meses	24/02/2020	28/08/2019	12/10/2019	19/10/2019
21	Custeio Existente	Aquisição ferramenta colaborativa em nuvem	Adquirir solução de ferramenta colaborativa em nuvem para otimização das ferramentas de comunicação e armazenamento (e-mail, chat, videoconferência, armazenamento)	Renovação contrato 001/2018 (PA 23639/2017)	STI	SASA	N/A	R$ 274,824.92	Próprio	04/01/2018	30 meses	60 meses	04/07/2020	06/01/2020	20/02/2020	27/02/2020
22	Custeio Existente	GOVERNANÇA - Solução de gerenciamento de riscos (suporte) - Risk Manager	Manter suporte técnico e atualização da ferramenta de análise e avaliação de riscos (Risk Manager).	Renovação contrato (PA 9208/2019)	SGGOVE	SGGOVE	N/A	R$ 40,624.68	CSJT	15/10/2019 (previsão)	12 meses	48 meses	15/10/2020 (previsão)	18/04/2020	02/06/2020	09/06/2020
23	Custeio Existente	INFRA-PJE - Servidor de aplicação JBOSS (suporte)	Prover suporte para software Jboss – infraestrutura para o sistema PJe.	Nova Licitação (PA 10884/2019)	STI	SASA	N/A	R$ 135,000.00	CSJT	-	-	-	-	22/06/2019	06/08/2019	13/08/2019
24	Custeio Existente	INFRA - Plataforma de banco de dados Oracle (suporte)	Manter suporte técnico e atualizações do sistema de gerenciamento de banco de dados	Nova licitação (contrato 072/2016 - PA 12598/2016 - não poderá ser renovado)	STI	GSABD	N/A	R$ 421,860.12	CSJT	-	-	-	28/11/2020	01/06/2020	16/07/2020	23/07/2020
25	Custeio Existente	INFRA - Serviços de manutenção e suporte das soluções de segurança física dos datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	Manter em perfeitas condições, com manutenções preventivas periódicas e corretivas quando necessário, o ambiente de sala cofre, onde estão armazenados todos os equipamentos críticos de TI.	Nova licitação (contrato 059/2015 - PA 12774/2014 - não poderá ser renovado)	STI	CITIC	N/A	R$ 352,681.92	CSJT	-	-	-	08/06/2020	11/12/2019	25/01/2020	01/02/2020
26	Custeio Existente	INFRA - Serviços de telecomunicação de dados e voz - Rede-JT	Manter a estrutura de comunicação de dados entre a capital e o interior	Renovação contrato 078/2017 (PA 23296/2017)	STI	CITIC	N/A	R$ 281,102.88	CSJT	07/12/2017	30 meses	60 meses	07/06/2020	10/12/2019	24/01/2020	31/01/2020
28	Custeio Existente	INFRA-PJE - Servidor de banco de dados POSTGRES (suporte)	Contratar suporte para o banco de dados do PJe	Renovação / contrato 014/2016 / (PA 25758/2015)	STI	GSABD	N/A	R$ 92,237.16	CSJT	20/01/2016	12 meses	60 meses	20/01/2020	24/07/2019	07/09/2019	14/09/2019
34	Custeio Novo	Contratação de suporte para os softwares de infraestrutura do PJe, incluindo Infraestrutura Ágil	Adquirir suporte a softwares baseados em open Source que suportam a infraestrutura do PJe em Containers, incluíndo capacitação em infraestrutura ágil	Coparticipação ARP do TRT12	STI	CITIC	A69-G	R$ 160,000.00	CSJT				-	07/02/2020	23/03/2020	30/03/2020
35	Investimento	Aquisição de licença VMWare / VCenter	Adquirir licença VMware / VCenter para gerenciar os servidores virtuais do TRT18.	Nova licitação	STI	CITIC	-	R$ 55,000.00	Próprio				-	06/09/2019	21/10/2019	28/10/2019
36	Investimento	Aquisição de licenças de software de backup	Adquirir licenças, suporte e atualização para o / software de backup.	Nova licitação	STI	CITIC	A07-C	R$ 650,000.00	CSJT				-	07/02/2020	23/03/2020	30/03/2020
37	Custeio Novo	Aquisição de suporte LANDESK	Adquirir suporte e direito de atualização para o aplicativo LANDESK, utilizado para gerenciamento dos ativos de informática do TRT18.	Nova licitação	STI	CITIC	-	R$ 200,000.00	Próprio				-	06/03/2020	20/04/2020	27/04/2020
38	Investimento	Aquisição de solução integrada de segurança de rede - firewall checkpoint	Adquirir solução integrada de segurança de rede, contendo equipamentos do tipo check point, serviços de instalação / configuração e capacitação.	Coparticipação TRT5	STI	CITIC	-	R$ 60,000.00	CSJT				-	23/03/2020	07/05/2020	14/05/2020
39	Custeio Novo	Aquisição de Internet Corporativa para Goiânia e foros de Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde	Adquirir solução de Internet Corporativa para prover e otimizar a comunicação de dados nos foros de Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde.	Nova licitação	STI	CITIC	-	R$ 93,600.00	CSJT				-	23/03/2020	07/05/2020	14/05/2020
40	Custeio Existente	Manutenção da contratação de telefonia fixa (feixes E1 Goiânia) / LDN - Prorrogação Excepcional	Disponibilizar serviço de telefonia fixa local (Goiânia) e de longa distância.	Prorrogação Excepcional (contrato 054/2015 - PA 3451/2020)	STI	CITIC	N/A	R$ 11,636.64	Próprio	-	-	-	24/05/2020	26/11/2019	10/01/2020	17/01/2020
41	Custeio Existente	INFRA - Serviços de manutenção e suporte das soluções de segurança física dos datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre) - Prorrogação Excepcional	Manter em perfeitas condições, com manutenções preventivas periódicas e corretivas quando necessário, o ambiente de sala cofre, onde estão armazenados todos os equipamentos críticos de TI.	Prorrogação Excepcional (contrato 059/2015 - PA 6694/2020)	STI	CITIC	N/A	R$ 88,170.48	CSJT	-	-	-	08/06/2020	11/12/2019	25/01/2020	01/02/2020
* DOD = Documento de Oficialização da Demanda
** ETP = Estudos Técnicos Preliminares
*** TR / PB = Termo de Referência ou Projeto Básico

## Histórico de Atualizações
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18a REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
0
Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2020
Versão 2.0 – Junho de 2020

Atualizações do PCSTIC 2020

Versão	Item	Objeto	Alteração	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	08/08/2019
1.0	1	Material de Consumo (teclado, mouse, HD, memória RAM, pen drive, fones de ouvido, webcam, etc)	Alteração: / Valor: de "R$ 50.000,00" para "R$ 20.000,00".	27/02/2020
1.0	8	Manutenção da contratação de software Auto Desk AEC – Subscrição	Exclusão: foi realizada a contratação do software Auto Desk AEC por 3 anos, com vencimento em 2023. Portanto, não haverá necessidade de renovação para 2020.	27/02/2020
1.0	12	Suporte local de licenças software Citrix	Alteração: / Objeto: de "Suporte local de licenças software Citrix" para "Direito de atualização, garantia e suporte técnico para as licenças do software Citrix"; / Justificativa Resumida: de "Suporte técnico local do software Citrix, software utilizado para acesso ao Gabinete Virtual do Tribunal." para "Adquirir direito de atualização, garantia e suporte técnico para as licenças do software Citrix, utilizado para acesso ao Gabinete virtual do Tribunal"; / Valor: de "R$ 50.420,16" para "R$ 200.420,16".	27/02/2020
1.0	19	Suporte e atualização das licenças TSM	Alteração: / Valor: de "R$ 48.997,14" para "R$ 17.745,00".	27/02/2020
1.0	20	Manutenção de atualização e suporte para o software Syscore	Exclusão: não haverá necessidade de renovação deste contrato.	27/02/2020
1.0	23	INFRA-PJE - Servidor de aplicação JBOSS (suporte)	Alteração: / Tipo de Contratação: de "Renovação contrato" para "Nova Licitação (PA 10884/2019)" / Valor: de "R$ 187.402,56" para "R$ 135.000,00"; / Prazo Envio DOD: de "22/06/2020" para "22/06/2019"; / Prazo Conclusão ETP: de "06/08/2020" para "06/08/2019"; / Prazo Conclusão TR: de "13/08/2020" para "13/08/2019".	27/02/2020
1.0	27	INFRA-PJE - Sistema Operacional (suporte)	Alteração: / Tipo de Contratação: de "Renovação contrato (contrato originado da coparticipação de ARP do TRT5)" para "Coparticipação"; / Vcto do Contrato: de "01/12/2020 (previsão)" para "-"; / Prazo Envio DOD: de "04/06/2020" para "31/01/2020"; / Prazo Conclusão ETP: de "19/07/2020" para "16/03/2020"; / Prazo Conclusão TR: de "26/07/2020" para "23/03/2020".	27/02/2020
1.0	29	INFRA-PJE - Solução de monitoramento do PJe	Exclusão: não haverá necessidade desta aquisição em 2020.	27/02/2020
1.0	30	INFRA-PJE - Solução de armazenamento de dados (suporte)	Exclusão: não haverá necessidade desta aquisição em 2020.	27/02/2020
1.0	31	Aquisição de software para virtualização	Exclusão: não haverá necessidade desta aquisição em 2020.	27/02/2020
1.0	33	Manter direito de atualização e garantia das licenças do software Citrix, utilizado para acesso ao Gabinete Virtual do Tribunal.	Exclusão: tal aquisição será realizada juntamente com a ação de item 12.	27/02/2020
1.0	34	Contratação de suporte para os softwares de infraestrutura do PJe, incluindo Infraestrutura Ágil	Alteração: / Tipo Ação: de "Custeio Existente" para "Custeio Novo"; / Tipo de Contratação: de "Renovação contrato" para "Coparticipação ARP do TRT12"; / Vcto do Contrato: de "01/11/2020 (previsão)" para "-"; / Prazo Envio DOD: de "05/05/2020" para "07/02/2020"; / Prazo Conclusão ETP: de "19/06/2020" para "23/03/2020"; / Prazo Conclusão TR: de "26/06/2020" para "30/03/2020".	27/02/2020
1.0	35	Aquisição de licença VMWare / VCenter	Inclusão.	27/02/2020
1.0	36	Aquisição de licenças de software de backup	Inclusão.	27/02/2020
1.0	37	Aquisição de suporte LANDESK	Inclusão.	27/02/2020
1.0	38	Aquisição de solução integrada de segurança de rede - firewall checkpoint	Inclusão.	27/02/2020
1.0	39	Aquisição de Internet Corporativa para Goiânia e foros de Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde	Inclusão.	27/02/2020
2.0	15	Manutenção da contratação de telefonia fixa (feixes E1 Goiânia) / LDN / LDI	Alteração: / Objeto: de "Manutenção da contratação de telefonia fixa (feixes E1 Goiânia) / LDN" para "Manutenção da contratação de telefonia fixa (feixes E1 Goiânia) / LDN / LDI".	25/06/2020
2.0	16	Manutenção da contratação de telefonia fixa (linhas analógicas interior, exceto Itumbiara)	Exclusão: não haverá necessidade de nova contratação, pois este objeto será substituído pelo novo contrato de Tarifação Reversa (0800) do Tribunal.	25/06/2020
2.0	17	Manutenção da contratação de telefonia fixa para Itumbiara	Exclusão: não haverá necessidade de renovação destes contrato, pois este objeto será substituído pelo novo contrato de Tarifação Reversa (0800) do Tribunal.	25/06/2020
2.0	18	Manutenção da contratação de telefonia - tarifação reversa (0800)	Alteração: / Tipo de Contratação: de "Renovação contrato" para "Nova licitação".	25/06/2020
2.0	27	INFRA-PJE - Sistema Operacional (suporte)	Exclusão: esta contratação será substituída pela contratação de item 34 - Contratação de suporte para os softwares de infraestrutura do PJe, incluindo Infraestrutura Ágil - que já contempla este objeto.	25/06/2020
2.0	32	Acelerador WAN SD-WAN	Exclusão: não haverá necessidade de aquisição destes equipamentos em 2020.	25/06/2020
2.0	40	Manutenção da contratação de telefonia fixa (feixes E1 Goiânia) / LDN - Prorrogação Excepcional	Inclusão. Prorrogação excepcional do contrato 054/2015 por até 90 dias.	25/06/2020
2.0	41	INFRA - Serviços de manutenção e suporte das soluções de segurança física dos datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre) - Prorrogação Excepcional	Inclusão. Prorrogação excepcional do contrato 059/2015 por até 90 dias.	25/06/2020

## Siglas das Unidades
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18a REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
0
Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2020
Versão 2.0 – Junho de 2020

Legendas das unidades do Tribunal

Sigla		Unidade
CCS		Coordenadoria de Comunicação Social
CGPJES		Coordenadoria de Gerenciamento do PJE e Sistemas
CITIC		Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
DE		Divisão de Engenharia
DPP		Divisão de Pagamento de Pessoal
DRA		Divisão de Relacionamento e Atendimento de TIC
EJ18		Escola Judicial TRT 18ª Região
GSABD		Gerência de Servidores de Aplicação e Banco de Dados
NPAC		Núcleo de Planejamento, Apoio e Contratações de TIC
SASA		Seção de Administração de Servidores de Aplicação
SDC		Setor de Data Center
SGGOVE		Secretaria-Geral de Governança e Estratégia
SGP		Secretaria-Geral da Presidência
SRC		Seção de Redes de Comunicação
STI		Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações