## PSCTIC_2022
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2022 - PA 7985/2021
Versão 4.0 – Setembro de 2022

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Projeto Correspondente no PPTIC	Estimativa preliminar de custo (R$)	Fonte do Recurso	Início Contrato	Vigência	Possibilidade prorrogação	Prazo Envio DOD*	Prazo Conclusão ETP**	Prazo Conclusão TR / PB***	Vcto do Contrato / Garantia
01	Consumível	Material de Microinformática e Consumíveis de TIC (teclado, mouse, HD, memória RAM, pen drive, câmeras, fones de ouvido, etc)	Adquirir itens de microinformática, consumíveis de TIC e peças de manutenção para computadores fora do período de garantia.	Nova licitação	STI	CRTIC	2022-A01-G	R$ 222,500.00	Próprio	-	-	-	01/03/2022	15/04/2022	25/04/2022	-
03	Custeio Existente	Terceirização de postos para manutenção da rede lógica e 1º nível do atendimento de TIC	Manter postos de trabalho terceirizados para realizar a manutenção da rede lógica na capital e no interior e para realizar o 1º nível de atendimento da central de serviços de TIC.	Nova Licitação - substituição ao contrato 054/2019	STI	CRTIC	2022-A17-C	R$ 1,062,890.63	Próprio	01/09/2019 (previsão)	12 meses	60 meses	15/09/2021	30/10/2021	09/11/2021	-
04	Custeio Existente	Manutenção da contratação de software Suite Adobe Creative Cloud – Subscrição	Manter subscrição de software para edição de vídeos e imagens.	Renovação contrato 030/2020	CCS	CRTIC	N/A	R$ 28,047.60	Próprio	28/02/2019	12 meses	48 meses	11/11/2021	26/12/2021	05/01/2022	30/04/2022
05	Custeio Existente	Suporte técnico para o software de biblioteca – SIABI	Manter o suporte e atualização do software de biblioteca.	Renovação contrato 013/2020	EJ18	CRTIC	N/A	R$ 9,165.73	Próprio	-	-	-	13/09/2021	28/10/2021	07/11/2021	02/03/2022
06	Custeio Existente	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - tarifação reversa (0800)	Manter o contrato de prestação de serviço de tarifação reversa.	Renovação contrato 021/2020	STI	CITIC	N/A	R$ 4,166.40	Próprio				08/12/2021	22/01/2022	01/02/2022	27/05/2022
07	Custeio Existente	Contratação de suporte para os softwares de infraestrutura do PJe	Suporte a softwares baseados em open Source que suportam a infraestrutura do PJe em Containers, incluíndo capacitação em infraestrutura ágil.	Renovação contrato	STI	SBD	N/A	R$ 194,123.64	CSJT				29/03/2022	13/05/2022	23/05/2022	15/09/2022 / (estimado)
08	Custeio Existente	Aquisição de suporte LANDESK	Adquirir suporte e direito de atualização para o aplicativo Ivanti LANDESK, utilizado para gerenciamento dos ativos de informática do TRT18.	Renovação contrato 035/2020	STI	CRTIC	N/A	R$ 165,389.44	Próprio				11/04/2022	26/05/2022	05/06/2022	28/09/2022
09	Custeio Existente	Manutenção da contratação de software de Business Inteligence	Manter contrato de ferramenta de BI que seja aderente às necessidades atuais do Tribunal.	Renovação contrato	STI	CSI	2022-A19-G / 2022-A20-G / 2022-A24-G	R$ 12,516.24	Próprio				10/07/2022	24/08/2022	03/09/2022	27/12/2022
10	Custeio Existente	Aquisição ferramenta colaborativa em nuvem	Manter solução de ferramenta colaborativa em nuvem para otimização das ferramentas de comunicação e armazenamento (e-mail, chat, videoconferência, armazenamento)	Nova licitação (contrato 001/2018 não poderá ser renovado)	STI	SASA	2022-A15-G	R$ 312,000.00	Próprio				18/07/2022	01/09/2022	11/09/2022	04/01/2023
11	Custeio Existente	Aquisição de solução de videoconferência	Adquirir licenças para solução de videoconferência para realização e gravação de audiências, sessões de julgamento e reuniões realizadas remotamente.	Renovação contrato 008/2021	SGJ	CRTIC	N/A	R$ 46,940.76	Próprio	24/02/2017	12 meses	48 meses	09/08/2021	23/09/2021	03/10/2021	26/01/2022
13	Custeio Existente	Extensão de Garantia Servidores Voip	Manter a extensão de garantia e suporte técnico para os equipamentos do sistema de telefonia IP e tarifaçã do Tribunal.	Nova licitação (contrato 024/2019 não poderá ser renovado)	STI	CITIC	N/A	R$ 156,285.00	Próprio				19/10/2021	03/12/2021	13/12/2021	07/04/2022
14	Custeio Existente	GOVERNANÇA - Solução de gerenciamento de riscos (suporte) - Risk Manager	Manter suporte técnico e atualização da ferramenta de análise e avaliação de riscos (Risk Manager).	Renovação contrato 051/2019	SGGOVE	SGGOVE	A11-R	R$ 43,320.00	CSJT				12/01/2022	26/02/2022	08/03/2022	01/07/2022
15	Custeio Existente	Subscrição Software Copernic	Manter a subscrição de software de indexação de arquivos.	Nova licitação (contrato 055/2019 não poderá ser renovado)	STI	CRTIC	N/A	R$ 79,868.37	Próprio				21/05/2022	05/07/2022	15/07/2022	07/11/2022
17	Custeio Existente	INFRA - Plataforma de banco de dados Oracle (suporte)	Manter suporte técnico e atualizações do sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle	Renovação contrato 044/2020	STI	SBD	N/A	R$ 398,912.28	CSJT				06/07/2022	20/08/2022	30/08/2022	23/12/2022
18	Custeio Existente	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Manter proteção de antivírus para o storage Netapp	Nova licitação (contrato atual - PA 25256/2018 - não poderá mais ser renovado)	CSIN	DSOI	N/A	R$ 35,919.45	Próprio				07/07/2022	21/08/2022	31/08/2022	24/12/2022
19	Custeio Existente	Atualização, garantia e suporte técnico para as licenças do software Citrix	Adquirir direito de atualização, garantia e suporte técnico para as licenças do software Citrix, utilizado para acesso ao Gabinete virtual do Tribunal	Nova licitação	STI	SASA	N/A	R$ 401,632.00	Próprio				10/07/2022	24/08/2022	03/09/2022	27/12/2022
20	Custeio Existente	Manutenção do suporte técnico ao software Volare	Manter suporte técnico para o software Volare.	Renovação	DEC	CRTIC	N/A	R$ 21,535.13	Próprio				15/05/2022	29/06/2022	09/07/2022	01/11/2022
22	Custeio Novo	Subscrição software Easy Dental	Contratar subscrição do software Easy Dental, necessário à prestação da assistência odontológica no Tribunal.	Inexigibilidade	DS	CRTIC	N/A	R$ 2,000.00	Próprio				10/01/2022	24/02/2022	06/03/2022	-
23	Investimento / Custeio	Aquisição de aplicativos Adobe e Corel para edição de vídeo, imagens e arquivos pdf	Adquirir novas licenças para aplicativos de edição de vídeos, imagens e arquivos pdf. Produtos Adobe: subscrição 36 meses. Produtos Corel: Licença perpétua.	Coparticipação ARP TRT22	CCS	CRTIC	N/A	R$ 237,000.00	Próprio				10/01/2022	24/02/2022	06/03/2022	-
27	Custeio Novo	Aquisição de solução para gerenciamento de atendimento via Whatsapp	Adquirir solução de software para automatização, centralização e otimização de atendimento via Whatsapp	Nova licitação	STI	CRTIC	2022-A42-C	R$ 13,080.00	Próprio				15/03/2022	29/04/2022	09/05/2022	-
29	Custeio Existente	Manutenção de suporte do software VMWARE - Coparticipação TRT1	Manter suporte à solução de virtualização VMWARE.	Nova licitação (contrato atual - PA 4103/2020 - não poderá mais ser renovado)	STI	CITIC	N/A	R$ 485.910,00	CSJT				20/08/2021	04/10/2021	14/10/2021	26/08/2023
30	Custeio Existente	Comunicação de dados (Internet e MPLS usando a tecnologia SD-WAN) entre as unidades do TRT18 (capital e interior) - Rede JT	Manter serviço de telecomunicação de dados referentes ao back-bone regional da rede corporativa de longa distância (WAN) da Justiça do Trabalho.	Nova licitação (contrato atual - PA 078/2017 - não poderá mais ser renovado)	STI	CITIC	2022-A09C	R$ 1,560,000.00	CSJT				07/03/2022	07/04/2022	07/05/2022	07/12/2022
31	Investimento	Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados	Adquirir solução de gerenciamento de acesso para usuários privilegiados.	Coparticipação ARP TST	CSIN	DSOI	2022-A40-G	R$ 695,437.27	CSJT				10/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	-
32	Investimento	Solução de Proteção de Borda de Rede e de Alta Disponibilidade (CDN/WAF)	Contratar solução em nuvem para balanceamento de carga, aceleração e análise de tráfego web.	Coparticipação ARP TRT4	CSIN	DSOI	2022-A39-G	R$ 93,822.64	CSJT				10/03/2022	10/04/2022	10/04/2022	-
33	Custeio Novo	Solução de Análise de Vulnerabilidade (Tenable.EP)	Contratar solução para detecção e tratamento de vulnerabilidades de segurança cibernética.	Coparticipação ARP TRT8	CSIN	DSOI	2022.NS117	R$ 1,558,210.00	CSJT				10/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	-
34	Custeio Existente	Subscrição do Software de Backup IBM (TSM)	Manter atualização e suporte à soluçao de backup IBM (TSM).	Nova licitação (contrato atual - PA 11056/2020 - não poderá mais ser renovado)	STI	CITIC	N/A	R$ 15,958.00	Próprio				03/02/2022	04/02/2022	04/03/2022	24/02/2022
35	Investimento	Aquisição de licenças de software de backup	Adquirir ferramenta de gerenciamento de backup e restauração para substituir a atual solução proporcionando maior integração com o ambiente de virtualização.	Nova licitação	STI	CITIC	2022-A07C	R$ 1,055,879.28	CSJT				07/02/2020	31/05/2021	30/06/2021	-
37	Investimento	Aquisição de Totens, Monitores e Computadores para solução de Showcase do Centro de Memória	Adquirir Totens, Monitores e Computadores para solução de Showcase do Centro de Memória.	Nova licitação	CD	CRTIC	N/A	R$ 80,000.00	Próprio				15/10/2022	15/11/2022	21/11/2022	-
39	Investimento	Licenças Perpétuas Microsoft - Windows Server / RDS Cal	Garantir acesso remoto à rede do Tribunal mantendo a conformidade com o uso das licenças de software Microsoft.	Nova licitação	STI	CITIC	N/A	R$ 347.891,98	CSJT				15/03/2022	15/04/2022	01/05/2022	-
40	Investimento	Licença Windows Server	Possibilitar acrécimo de máquinas Windows para atender a demanda crescente do ambiente do Gabinete Virtual.	Nova licitação	STI	CITIC	N/A	R$ 55,476.96	Próprio				15/04/2022	30/05/2022	13/06/2022	-
41	Custeio Existente	Terceirização de postos para manutenção da rede lógica e 1º nível do atendimento de TIC	Manter postos de trabalho terceirizados para realizar a manutenção da rede lógica na capital e no interior e para realizar o 1º nível de atendimento da central de serviços de TIC.	Prorrogação Contrato 054/2019	STI	CRTIC	2022-A17C	R$ 750,000.00	Próprio	01/09/2019 (previsão)	12 meses	60 meses	27/04/2022	11/06/2022	21/06/2022	14/10/2022
42	Custeio Existente	Aquisição de Computadores Desktop e Monitores - Coparticipação ARP TRT22	Adquirir computadores desktop e monitores de vídeo para atualização dos ativos de microinformática do Tribunal.	Coparticipação ARP TRT22	STI	CRTIC	N/A	R$ 800,000.00	Próprio	01/09/2019 (previsão)	12 meses	60 meses	01/09/2022	16/10/2022	26/10/2022	-
* DOD = Documento de Oficialização da Demanda
** ETP = Estudos Técnicos Preliminares
*** TR / PB = Termo de Referência ou Projeto Básico
**** NS = Nova Solução de TIC - Demandas candidatas a comporem o PDTIC. Será atualizado para o código da ação correspondente após a aprovação do PPTIC.

## Histórico de Atualizações
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
0
Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2022 - PA 7985/2021
Versão 4.0 – Setembro de 2022

Atualizações do PCSTIC 2022

Versão	Item	Item / Objeto	Alteração	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	10/09/2021 / PA 7985/2021 / doc.007
1.0	29	Manutenção de suporte do software / VMWARE - Coparticipação TRT1	Inclusão	03/03/2022 / PA 7985/2021 / doc.014
	30	Comunicação de dados (MPLS) entre / as unidades do TRT18 (capital e / interior) Rede JT (alternativa à / contratação nacional - item 16)	Inclusão
	31	Solução de Segurança, Auditoria e / Prevenção de Ameaças - / Coparticipação TST	Inclusão
	32	Solução de Proteção de Borda de / Rede e de Alta Disponibilidade - / Coparticipação TRT4	Inclusão
	33	Solução de Análise de Vulnerabilidade / - Coparticipação TRT8	Inclusão
	34	Subscrição do Software de Backup / IBM (TSM)	Inclusão
	35	Aquisição de licenças de software de / backup	Inclusão
	36	Suporte Técnico e Atualizações de / Conteúdo do Showcase do Centro de / Memória	Inclusão
	37	Aquisição de Totens, Monitores e / Computadores para solução de / Showcase do Centro de Memória	Inclusão
	38	Aquisição de equipamentos de rede / para reposição de equipamentos / danificados	Inclusão
	39	Licenças RDS	Inclusão
2.0	31	Solução de Segurança, Auditoria e Prevenção de Ameaças - Coparticipação TST	Alteração: / Valor: / De: R$ 8.847.544,23 / Para: R$ 3.902.727,92	03/03/2022 / PA 7985/2021 / doc.018
	40	Licença Windows Server	Inclusão
3.0	01	Material de Microinformática e Consumíveis de TIC (teclado, mouse, HD, memória RAM, pen drive, câmeras, fones de ouvido, etc)	Alteração: / Valor: / De: R$ 50.000,00 / Para: R$ 222.500,00	24/08/2022 / PA 7985/2021 / doc.022
	02	Softwares e aplicativos de microinformática	Exclusão: objeto não será contratado em 2022
	12	Implementação de link redundante de Internet	Exclusão: objeto será adquirido por meio da contratação da rede JT (links MPLS / SD-Wan / Internet) - item 30
	16	INFRA - Serviços de telecomunicação de dados e voz - Rede-JT	Exclusão: objeto será adquirido por meio de contratação própria do TRT18 (links MPLS / SD-Wan / Internet) - item 30
	21	Manutenção do suporte técnico ao software Engeman	Exclusão: objeto não será contratado em 2022
	24	Aquisição de solução de software para Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM)	Exclusão: objeto não será contratado em 2022
	25	Aquisição de ferramenta de monitoramento de tráfego de dados	Exclusão: objeto não será contratado em 2022
	26	Aquisição de software para legendamento instantâneo	Exclusão: objeto não será contratado em 2022
	28	Aquisição de consultoria em segurança cibernética	Exclusão: objeto não será contratado em 2022
	30	Comunicação de dados (Internet e MPLS usando a tecnologia SD-WAN) entre as unidades do TRT18 (capital e interior) - Rede JT	Alteração: / Objeto: / De: Comunicação de dados (MPLS) entre as unidades do TRT18 (capital e interior) Rede JT (alternativa à contratação nacional - item 16 / Para: Comunicação de dados (Internet e MPLS usando a tecnologia SD-WAN) entre as unidades do TRT18 (capital e interior) - Rede JT / Valor: / De: R$ 468.372,00 / Para: R$ 1.560.000,00
	31	Solução de Segurança - Senha Segura	Alteração: / Objeto: / De: Solução de Segurança, Auditoria e Prevenção de Ameaças - Coparticipação TST / Para: Solução de Segurança - Senha Segura - Coparticipação TST / Valor: / De: R$ 3.902.727,92 / Para: R$ 600.000,00
	32	Solução de Proteção de Borda de Rede e de Alta Disponibilidade - Coparticipação TRT4	Alteração: / Valor: / De: R$ 2.640.784,28 / Para: R$ 94.000,00
	33	Solução de Análise de Vulnerabilidade - Coparticipação TRT8	Alteração: / Valor: / De: R$ 5.512.716,67 / Para: R$ 810.865
	36	Suporte Técnico e Atualizações de Conteúdo do Showcase do Centro de Memória	Exclusão: objeto não será contratado em 2022
	38	Aquisição de equipamentos de rede para reposição de equipamentos danificados	Exclusão: objeto não será contratado em 2022
	39	Licenças Perpétuas Microsoft - Windows Server / RDS Cal	Alteração: / Objeto: / De: Licenças RDS / Para: Licenças Perpétuas Microsoft - Windows Server / RDS Cal
	41	Terceirização de postos para manutenção da rede lógica e 1º nível do atendimento de TIC - Prorrogação	Inclusão
	42	Aquisição de Computadores Desktop e Monitores - Coparticipação ARP TRT22	Inclusão
	43	Solução de segurança de dados não estruturados e de domínio baseada em perfil do usuário	Inclusão
	-	Atualização dos projetos do PPTIC (Plano de Projetos de TiC
	-	Atualização da legenda de unidades	-
4.0	18	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Alteração: / Unidade Demandante: / De: CSIPD / Para: CSIN	20/09/2022 / PA 7985/2021 / doc.029
	31	Solução de Segurança - Senha Segura	Alteração: / Objeto: / De: Solução de Segurança - Senha Segura / Para: Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados / Unidade Demandante: / De: CSIPD / Para: CSIN / Valor: / De: R$600.000,00 / Para: R$ 695.437,27
	32	Solução de Proteção de Borda de Rede e de Alta Disponibilidade - Coparticipação TRT4	Alteração: / Objeto: / De: Solução de Proteção de Borda de Rede e de Alta Disponibilidade / Para: Solução de Proteção de Borda de Rede e de Alta Disponibilidade (CDN/WAF) / Unidade Demandante: / De: CSIPD / Para: CSIN / Valor: / De: R$ 94.000,00 / Para: R$ 93.822,64
	33	Solução de Análise de Vulnerabilidade - Coparticipação TRT8	Alteração: / Objeto: / De: Solução de Solução de Análise de Vulnerabilidade / Para: Solução de Análise de Vulnerabilidade (Tenable.EP) / Unidade Demandante: / De: CSIPD / Para: CSIN / Valor: / De: R$ 810.865,00 / Para: R$ 1.558.210,00
	43	Solução de segurança de dados não estruturados e de domínio baseada em perfil do usuário	Exclusão: objeto não será contratado em 2022

## Siglas das Unidades
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
0
Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2022 - PA 7985/2021
Versão 4.0 – Setembro de 2022

Legendas das unidades do Tribunal

Sigla		Unidade
CCS		Coordenadoria de Comunicação Social
CD		Coordenadoria de Documentação
CRTIC		Coordenadoria de Relacionamento de TIC
CITIC		Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
CSI		Coordenadoria de Sistemas de Informação
CSIN		Coordenadoria de Segurança da Informação
DDC		Divisão de Data Center e Servidores de Aplicação
DEC		Divisão de Engenharia Civil
DEE		Divisão de Engenharia Elétrica
DS		Divisão de Saúde
DSOI		Divisão de Segurança Operacional da Informação
EJ18		Escola Judicial TRT 18ª Região
SASA		Seção de Administração de Servidores de Aplicação
SBD		Seção de Banco de Dados
SRC		Seção de Redes de Comunicação
SGGOVE		Secretaria-Geral de Governança e Estratégia
SGJ		Secreataria-Geral Judiciária
STI		Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

## Borda
Item	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Total Item		5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	134,666.83
1	1,970,263.44	1,710,128.16		1,840,195.80
4	2,359.80	1,400.00	2,850.00	396,588.00
5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	404,000.48
TOTAL				2,640,784.28

				73,355.12