## PSCTIC_2023
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2023 - PA 9000/2022
Versão 3.0 – Março de 2023

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Objetivo Estratégico ENTIC-JUD (OEN)	Projeto Correspondente no PPTIC	Estimativa preliminar de custo (R$) *	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD**	Prazo Conclusão ETP***	Prazo Conclusão TR / PB****	Vcto do Contrato / Garantia
1	Consumível	Material de Microinformática e Consumíveis de TIC	Adquirir itens de microinformática, consumíveis de TIC e peças de manutenção para computadores fora do período de garantia.	Nova licitação	STI	CRTIC	OEN8	2022-A01-G	R$ 60.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
2	Investimento	Peças para Chassi Dell	Adquirir peças para reposição do chassi Dell, atualmente em uso no Data Center do Tribunal.	Nova licitação	STI	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 60.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
4	Custeio Existente	Softwares e aplicativos de microinformática	Necessidade de adquirir softwares, sistemas e aplicativos “de prateleira” - licenças vitalícias e subscrição - para as diversas unidades do Tribunal.	Nova licitação	Unidades interessadas	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 24.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
5	Consumível	Aquisição de Certificados Digitais Pessoa Física (certificado, mídia e visitas)	Prover certificados digitais, mídias criptográficas e visitas inloco para acesso ao PJe e certificados digitais de aplicação para a infraestrutura de TIC do Tribunal.	Prorrogação contrato 032/2020	SGJ	CRTIC	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 50.000,00	Próprio	15/07/2022	29/08/2022	08/09/2022	26/01/2023
6	Custeio Existente	Suporte para os softwares de infraestrutura do PJe	Suporte a softwares baseados em Open Source que suportam a infraestrutura do PJe em Containers, incluíndo capacitação em infraestrutura ágil.	Prorrogação contrato 038/2021	STI	SBD	OEN8	N/A	R$ 46.000,00	CSJT	16/04/2023	31/05/2023	10/06/2023	28/10/2023
7	Custeio Existente	Suporte para Servidor de Banco de Dados Postgres	Manter suporte técnico para o banco de dados utilizado no PJe.	Prorrogação contrato 015/2021	STI	SBD	OEN8	N/A	R$ 145.000,00	CSJT	26/03/2023	10/05/2023	20/05/2023	07/10/2023
8	Custeio Existente	Outsourcing de impressão	Prover equipamentos e insumos para digitalização, cópia e impressão de documentos.	Prorrogação excepcional contrato 006/2018	STI	CRTIC	OEN8	2022-A06-G	R$ 360.000,00	Próprio	24/06/2022	08/08/2022	18/08/2022	05/01/2023
9	Custeio Existente	Subscrição software de Business Inteligence - Power BI	Manter contrato de ferramenta de BI que seja aderente às necessidades atuais do Tribunal.	Prorrogação contrato 043/2022	STI	CSI	OEN1 / OEN8	2022-A19-G / 2022-A20-G / 2022-A24-G	R$ 21.000,00	Próprio	20/06/2023	04/08/2023	14/08/2023	01/01/2024
10	Custeio Existente	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - tarifação reversa (0800)	Manter o contrato de prestação de serviço de tarifação reversa.	Prorrogação contrato 021/2020	STI	CITIC	OEN8	N/A	R$ 6.000,00	Próprio	13/11/2022	28/12/2022	07/01/2023	27/05/2023
11	Custeio Existente	Telefonia fixa - feixes E1, ligações locais, longa distância e internacionais	Manter prestação de serviço de telefonia fixa local, de longa distância e internacional.	Prorrogação do contrato 013/2021	STI	CITIC	OEN8	N/A	R$ 9.000,00	Próprio	15/03/2023	29/04/2023	09/05/2023	26/09/2023
12	Custeio Existente	Subscrição software Suite Adobe Creative Cloud	Manter subscrição de software para edição de vídeos, imagens e arquivos PDF.	Prorrogação contrato 030/2020	CCS	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 28.047,60	Próprio	22/08/2022	06/10/2022	16/10/2022	05/03/2023
13	Custeio Existente	Subscrição software de gestão de biblioteca – SIABI	Manter a contratação de solução de software para gestão do acervo blibliográfico do Tribunal.	Inexigibilidade	EJ18	CRTIC	OEN1 / OEN8	N/A	R$ 31.000,00	Próprio	19/08/2022	03/10/2022	13/10/2022	02/03/2023
14	Custeio Existente	Aquisição de solução de videoconferência	Adquirir licenças para solução de videoconferência para realização e gravação de audiências, sessões de julgamento e reuniões realizadas remotamente.	Prorrogação contrato 008/2021	SGJ	CRTIC	OEN1 / OEN2 / OEN8	N/A	R$ 52.000,00	Próprio	15/07/2022	29/08/2022	08/09/2022	26/01/2023
15	Custeio Existente	INFRA - Serviços de manutenção e suporte das soluções de segurança física dos datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	Manter em perfeitas condições, com manutenções preventivas periódicas e corretivas quando necessário, o ambiente de sala cofre, onde estão armazenados todos os equipamentos críticos de TI.	Prorrogação contrato 027/2020	STI	CITIC	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 352.681,92	CSJT	26/06/2022	10/08/2022	20/08/2022	07/01/2023
16	Custeio Existente	Atualização e suporte para o software Ivanti Landesk	Adquirir suporte e direito de atualização para o aplicativo Ivanti Landesk, utilizado para gerenciamento dos ativos de informática do TRT18.	Prorrogação contrato 035/2020	STI	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 175.000,00	Próprio	17/03/2023	01/05/2023	11/05/2023	28/09/2023
18	Custeio Novo	Aquisição de módulos, suporte técnico e atualizações de conteúdo do software Showcase do Centro de Memória	Adquirir módulos Linha do Tempo e Visita Virtual, manter suporte técnico e atualizações de conteúdo para o software Showcase do Centro de Memória do Tribunal.	Inexigibilidade	CD	CRTIC	OEN1 / OEN8	N/A	R$ 28.720,00	CSJT	20/07/2022	03/09/2022	13/09/2022	31/01/2023
19	Custeio Existente	Subscrição software Auto Desk AEC	Manter subscrição de software para elaboração de projetos de engenharia.	Nova licitação (contrato 2020NE000052 não poderá ser renovado)	DEE	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 118.000,00	Próprio	17/07/2022	31/08/2022	10/09/2022	28/01/2023
20	Custeio Novo	Extensão de Garantia Ativos de Rede LAN	Manter suporte técnico e garantia para os ativos da rede de dados local do Tribunal.	Nova licitação (término da garantia do contrato 065/2018)	CITIC	SRC	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 112.000,00	Próprio	09/05/2023	23/06/2023	03/07/2023	20/12/2023
21	Custeio Novo	Extensão de Garantia Switches SAN	Manter suporte técnico e garantia para os ativos da rede SAN - rede de armazenamento de dados - do Tribunal.	Nova licitação (término da garantia do contrato 063/2018)	CITIC	DDC	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 180.000,00	Próprio	05/05/2023	19/06/2023	29/06/2023	16/12/2023
22	Custeio Novo	Extensão de Garantia Tape Library	Manter suporte técnico e garantia para os equipamentos de cópia / backup de dados do Tribunal.	Nova licitação (término da garantia do contrato 060/2018)	CITIC	DDC	OEN7 / OEN8	2022-A07-C	R$ 264.000,00	Próprio	18/04/2023	02/06/2023	12/06/2023	29/11/2023
23	Custeio Novo	Extensão de Garantia Firewall	Manter suporte técnico e garantia para os equipamentos firewall - monitoramento de tráfego da rede de dados - do Tribunal.	Nova licitação (término da garantia do contrato 061/2018)	CSIPD	DSOI	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 211.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	12/10/2023
24	Custeio Novo	Extensão de Garantia Storage Netapp	Manter suporte técnico e garantia para o storage Netapp - equipamento para armazenamento de dados - adquirido em 2018.	Nova licitação (término da garantia do contrato 064/2018)	CITIC	DDC	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 100.000,00	Próprio	19/04/2023	03/06/2023	13/06/2023	30/11/2023
25	Investimento	Aquisição Storage All Flash	Adquirir storage all flash para espelhamento com o storage principal do data center.	Nova licitação	CITIC	DDC	OEN8	N/A	R$ 1.500.000,00	Próprio	01/02/2023	18/03/2023	28/03/2023	-
26	Investimento	Solução de software para Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM)	Adquirir licenças, treinamento e suporte técnico e para nova solução de software de Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM), em substituição à atual ferramenta GLPI.	Coparticipação ARP TRT24	STI	CRTIC	OEN5 / OEN8	2022-A04-C / 2022-A05-G	R$ 5.000.000,00	CSJT	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
27	Investimento	Aquisição de computador Apple, com sistema Operacional MAC OS	Adquirir um computador Apple, a ser utilizado pela equipe de sistemas para desenvolvimento e testes de software na plataforma MAC OS / IOS.	Nova Licitação / Adesão a ARP	CSI	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 20.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2022	25/04/2022	-
28	Custeio Existente	Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados	Manter solução de gerenciamento de acesso para usuários privilegiados.	Prorrogação contrato 034/2022	CSIN	DSOI	OEN7	2022-A40-G	R$ 227.855,89	CSJT	09/02/2023	26/03/2023	05/04/2023	22/09/2023
30	Investimento	Aquisição de telas interativas	Adquirir telas interativas para utilização em reuniões, videoconferências e eventos de capacitação para a Presidência e Escola Judicial do TRT18.	Nova licitação	SGGOVE	DATIC	OEN8	-	R$ 140.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
31	Custeio Existente	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Manter proteção de antivírus para o storage Netapp.	Prorrogação contrato 2022NE000615	CSIN	DSOI	OEN7	-	R$ 57.517,58	Próprio	13/05/2023	27/06/2023	07/07/2023	24/12/2023
32	Custeio Novo	Aquisição de solução OmniChannel	Adquirir solução de software para otimização da comunicação entre canais de atendimento, objetivando melhorar o atendimento ao jurisdicionado.	Coparticipação (contratação nacional)	SGGOVE	CRTIC	OEN1 / OEN2 / OEN8	2022-A42-C	R$ 40.000,00	Próprio	01/04/2022	16/05/2022	26/05/2022	-
33	Custeio Novo	Extensão de Garantia Servidores Blades Huawei	Manter suporte técnico e garantia para servidores blades Huawei - equipamento para processamento de dados - adquirido em 2019.	Nova licitação (término da garantia do contrato 038/2019)	CITIC	DDC	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 170.000,00	Próprio	27/04/2023	11/06/2023	21/06/2023	08/12/2024
34	Investimento	Aquisição de Firewall	Adquirir nova solução de firewall, para filtragem, monitoramento e bloqueio de tráfego web, sistema IDS / IPS, com funcionalidades de antivírus e antibots.	Nova licitação	CSIN	DSOI	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 3.900.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
35	Custeio Novo	Aquisição de solução de segurança para equipamentos móveis	Adquirir solução de software (Enterprise Mobility + Security E3) para prover segurança e gerenciamento de equipamentos móveis do TRT18.	Nova licitação	CSIN	DSOI	OEN7	N/A	R$ 1.500.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
36	Custeio Existente	Outsourcing de impressão	Prover equipamentos e insumos para digitalização, cópia e impressão de documentos.	Nova licitação (contrato 006/2018 não poderá ser renovado)	DG	CRTIC	OEN8	2022-A06-G	R$ 360.000,00	Próprio	01/05/2023	15/06/2023	25/06/2023	05/01/2024
37	Custeio Existente	Terceirização Central de Serviços e manutenção rede lógica	Manter terceirização para atendimento de 1º e 2º níveis (Central de Serviços) e manutenção da rede lógica (cabeamento estruturado).	Nova Licitação - substituição ao contrato 054/2019	STI	CRTIC	OEN8	2022-A17-C	R$ 1.600.000,00	Próprio	15/09/2022	30/10/2022	09/11/2022	-
38	Investimento	Solução de acesso wifi para as unidades do Interior	Aquisição de solução de acesso wifi para implementação da rede sem fio nas unidades do interior do estado.	Coparticipação (contratação nacional)	DG	DDC	OEN1 / OEN8	-	R$ 630.000,00	Próprio	01/05/2023	15/06/2023	25/06/2023	-
39	Custeio Existente	Subscrição software Copernic	Manter a subscrição de software de indexação de arquivos.	Prorrogação contrato 038/2022	STI	CRTIC	OEN8	-	R$ 18.725,00	Próprio	04/05/2023	18/06/2023	28/06/2023	15/12/2023
* Estimativa preliminar de custo (R$): nos casos de serviço continuado está sendo considerado o valor dos primeiros 12 meses do contrato
** DOD = Documento de Oficialização da Demanda
*** ETP = Estudos Técnicos Preliminares
**** TR / PB = Termo de Referência ou Projeto Básico

## Histórico de Atualizações
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2023 - PA 9000/2022
Versão 3.0 – Março de 2023

Atualizações do PCSTIC 2022

Versão	Item	Item / Objeto	Atualização	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	24/08/2022 / PA 9000/2022 / doc.003
1.0	28	Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados	Alteração: / Objeto: / De: Solução de Segurança - Senha Segura / Para: Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados / Unidade Demandante: / De: CSIPD / Para: CSIN / Valor: / De: R$ 205.000,00 / Para: R$ 227.855,89	20/09/2022 / PA 9000/2022 / doc.010
	29	Solução de segurança de dados não estruturados e de domínio baseada em perfil do usuário	Exclusão: objeto não será contratado em 2023
2.0	03	Material para reposição do sistema de CFTV	Alteração: / Unidade Demandante: / De: STI / Para: SSIT	15/12/2022 / PA 2540/2016 / doc.897
	08	Outsourcing de impressão	Alteração: / Tipo de Contratação: / De: Nova Licitação / Para: Prorrogação Excepcional
	17	Subscrição software Easy Dental	Exclusão: objeto não será contratado em 2023
	30	Aquisição de telas interativas	Inclusão
	31	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Inclusão
	32	Aquisição de solução OmniChannel	Inclusão
	33	Extensão de Garantia Servidores Blades Huawei	Inclusão
	34	Aquisição de Firewall	Inclusão
	35	Aquisição de solução de segurança para equipamentos móveis	Inclusão
	36	Outsourcing de impressão	Inclusão
3.0	03	Material para reposição do sistema de CFTV	Exclusão: demanda encaminhada para a unidade de Segurança Institucional.	15/12/2022 / PA 2540/2016 / doc.933
	18	Aquisição de módulos, suporte técnico e atualizações de conteúdo do software Showcase do Centro de Memória	Alteração: / Objeto: / De: Suporte técnico e atualizações de conteúdo do software Showcase do Centro de Memória / Para: Aquisição de módulos, suporte técnico e atualizações de conteúdo do software Showcase do Centro de Memória / Valor: / De: 24.840,00 / Para: 28.720,00
	37	Terceirização Central de Serviços e manutenção rede lógica	Inclusão
	38	Solução de acesso wifi para as unidades do Interior	Inclusão
	39	Subscrição software Copernic	Inclusão

## Siglas das Unidades
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2023 - PA 9000/2022
Versão 3.0 – Março de 2023

Legendas das unidades do Tribunal

Sigla		Unidade
CCS		Coordenadoria de Comunicação Social
CD		Coordenadoria de Documentação
CRTIC		Coordenadoria de Relacionamento de TIC
CITIC		Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
CSI		Coordenadoria de Sistemas de Informação
CSIN		Coordenadoria de Segurança da Informação
DATIC		Divisão de Atendimento de TIC
DDC		Divisão de Data Center e Redes
DEC		Divisão de Engenharia Civil
DEE		Divisão de Engenharia Elétrica
DS		Divisão de Saúde
DSOI		Divisão de Segurança Operacional da Informação
EJ18		Escola Judicial TRT 18ª Região
DASA		Divisão de Administração de Servidores de Aplicação
SBD		Seção de Banco de Dados
SRC		Seção de Redes de Comunicação
SGGOVE		Secretaria-Geral de Governança e Estratégia
SGJ		Secreataria-Geral Judiciária
SSIT		Secretaria de Segurança Institucional e Transporte
STI		Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026

Sigla		Unidade
OEN1		Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
OEN2		Promover Transformação Digital
OEN3		Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
OEN4		Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
OEN5		Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
OEN6		Aprimorar as Aquisições e Contratações
OEN7		Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
OEN8		Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

## Borda
Item	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Total Item		5	110.276,48	43.524,00	250.200,00	134.666,83
1	1.970.263,44	1.710.128,16		1.840.195,80
4	2.359,80	1.400,00	2.850,00	396.588,00
5	110.276,48	43.524,00	250.200,00	404.000,48
TOTAL				2.640.784,28

				73.355,12