## PSCTIC_2023
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2023 - PA 9000/2022
Versão 5.0 – Agosto de 2023

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Objetivo Estratégico ENTIC-JUD (OEN)	Projeto Correspondente no PPTIC	Estimativa preliminar de custo (R$) *	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD**	Prazo Conclusão ETP***	Prazo Conclusão TR / PB****	Vcto do Contrato / Garantia
4	Custeio Existente	Softwares e aplicativos de microinformática	Necessidade de adquirir softwares, sistemas e aplicativos “de prateleira” - licenças vitalícias e subscrição - para as diversas unidades do Tribunal.	Nova licitação	Unidades interessadas	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 24,000.00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
5	Consumível	Aquisição de Certificados Digitais Pessoa Física (certificado, mídia e visitas)	Prover certificados digitais, mídias criptográficas e visitas inloco para acesso ao PJe e certificados digitais de aplicação para a infraestrutura de TIC do Tribunal.	Prorrogação contrato 032/2020	SGJ	CRTIC	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 50,000.00	Próprio	15/07/2022	29/08/2022	08/09/2022	26/01/2023
6	Custeio Existente	Suporte para os softwares de infraestrutura do PJe	Suporte a softwares baseados em Open Source que suportam a infraestrutura do PJe em Containers, incluíndo capacitação em infraestrutura ágil.	Prorrogação contrato 038/2021	STI	SBD	OEN8	N/A	R$ 46,000.00	CSJT	16/04/2023	31/05/2023	10/06/2023	28/10/2023
7	Custeio Existente	Suporte para Servidor de Banco de Dados Postgres	Manter suporte técnico para o banco de dados utilizado no PJe.	Prorrogação contrato 015/2021	STI	SBD	OEN8	N/A	R$ 145,000.00	CSJT	26/03/2023	10/05/2023	20/05/2023	07/10/2023
8	Custeio Existente	Outsourcing de impressão	Prover equipamentos e insumos para digitalização, cópia e impressão de documentos.	Prorrogação excepcional contrato 006/2018	STI	CRTIC	OEN8	2022-A06-G	R$ 360,000.00	Próprio	24/06/2022	08/08/2022	18/08/2022	05/01/2023
9	Custeio Existente	Subscrição software de Business Inteligence - Power BI	Manter contrato de ferramenta de BI que seja aderente às necessidades atuais do Tribunal.	Prorrogação contrato 043/2022	STI	CSI	OEN1 / OEN8	2022-A19-G / 2022-A20-G / 2022-A24-G	R$ 21,000.00	Próprio	20/06/2023	04/08/2023	14/08/2023	01/01/2024
10	Custeio Existente	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - tarifação reversa (0800)	Manter o contrato de prestação de serviço de tarifação reversa.	Prorrogação contrato 021/2020	STI	CITIC	OEN8	N/A	R$ 6,000.00	Próprio	13/11/2022	28/12/2022	07/01/2023	27/05/2023
11	Custeio Existente	Telefonia fixa - feixes E1, ligações locais, longa distância e internacionais	Manter prestação de serviço de telefonia fixa local, de longa distância e internacional.	Prorrogação do contrato 013/2021	STI	CITIC	OEN8	N/A	R$ 9,000.00	Próprio	15/03/2023	29/04/2023	09/05/2023	26/09/2023
12	Custeio Existente	Subscrição software Suite Adobe Creative Cloud	Manter subscrição de software para edição de vídeos, imagens e arquivos PDF.	Prorrogação contrato 030/2020	CCS	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 28,047.60	Próprio	22/08/2022	06/10/2022	16/10/2022	05/03/2023
13	Custeio Existente	Subscrição software de gestão de biblioteca – SIABI	Manter a contratação de solução de software para gestão do acervo blibliográfico do Tribunal.	Inexigibilidade	EJ18	CRTIC	OEN1 / OEN8	N/A	R$ 31,000.00	Próprio	19/08/2022	03/10/2022	13/10/2022	02/03/2023
14	Custeio Existente	Aquisição de solução de videoconferência	Adquirir licenças para solução de videoconferência para realização e gravação de audiências, sessões de julgamento e reuniões realizadas remotamente.	Prorrogação contrato 008/2021	SGJ	CRTIC	OEN1 / OEN2 / OEN8	N/A	R$ 52,000.00	Próprio	15/07/2022	29/08/2022	08/09/2022	26/01/2023
15	Custeio Existente	INFRA - Serviços de manutenção e suporte das soluções de segurança física dos datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	Manter em perfeitas condições, com manutenções preventivas periódicas e corretivas quando necessário, o ambiente de sala cofre, onde estão armazenados todos os equipamentos críticos de TI.	Prorrogação contrato 027/2020	STI	CITIC	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 352.681,92	CSJT	26/06/2022	10/08/2022	20/08/2022	07/01/2023
16	Custeio Existente	Atualização e suporte para o software Ivanti Landesk	Adquirir suporte e direito de atualização para o aplicativo Ivanti Landesk, utilizado para gerenciamento dos ativos de informática do TRT18.	Prorrogação contrato 035/2020	STI	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 175,000.00	Próprio	17/03/2023	01/05/2023	11/05/2023	28/09/2023
18	Custeio Novo	Aquisição de módulos, suporte técnico e atualizações de conteúdo do software Showcase do Centro de Memória	Adquirir módulos Linha do Tempo e Visita Virtual, manter suporte técnico e atualizações de conteúdo para o software Showcase do Centro de Memória do Tribunal.	Inexigibilidade	CD	CRTIC	OEN1 / OEN8	N/A	R$ 28,720.00	CSJT	20/07/2022	03/09/2022	13/09/2022	31/01/2023
19	Custeio Existente	Subscrição software Auto Desk AEC	Manter subscrição de software para elaboração de projetos de engenharia.	Nova licitação (contrato 2020NE000052 não poderá ser renovado)	DEE	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 118,000.00	Próprio	17/07/2022	31/08/2022	10/09/2022	28/01/2023
22	Custeio Novo	Extensão de garantia dos ativos do Data Center	Manter suporte técnico e garantia para os equipamentos / ativos do Data Center. Contratação Nacional para os órgãos da Justiça do Trabalho.	Nova licitação	CITIC	DDC	OEN7 / OEN8	2022-A07-C	R$ 826,000.00	Próprio	18/04/2023	02/06/2023	12/06/2023	29/11/2023
23	Custeio Novo	Extensão de Garantia Firewall	Manter suporte técnico e garantia para os equipamentos firewall - monitoramento de tráfego da rede de dados - do Tribunal.	Nova licitação (término da garantia do contrato 061/2018)	CSI	DSOI	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 211,000.00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	12/10/2023
28	Custeio Existente	Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados	Manter solução de gerenciamento de acesso para usuários privilegiados.	Prorrogação contrato 034/2022	CSIN	DSOI	OEN7	2022-A40-G	R$ 227,855.89	CSJT	09/02/2023	26/03/2023	05/04/2023	22/09/2023
30	Investimento	Aquisição de telas interativas	Adquirir telas interativas para utilização em reuniões, videoconferências e eventos de capacitação para a Presidência e Escola Judicial do TRT18.	Nova licitação	SGGOVE	DATIC	OEN8	-	R$ 140,000.00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
31	Custeio Existente	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Manter proteção de antivírus para o storage Netapp.	Nova licitação	CSIN	DSOI	OEN7	-	R$ 57,517.58	Próprio	13/05/2023	27/06/2023	07/07/2023	24/12/2023
32	Custeio Novo	Aquisição de solução OmniChannel	Adquirir solução de software para otimização da comunicação entre canais de atendimento, objetivando melhorar o atendimento ao jurisdicionado.	Coparticipação (contratação nacional)	SGGOVE	CRTIC	OEN1 / OEN2 / OEN8	2022-A42-C	R$ 40,000.00	Próprio	01/04/2022	16/05/2022	26/05/2022	-
36	Investimento	De: Outsourcing de impressão / Para: Solução de Digitalização e Impressão	Prover equipamentos e insumos para digitalização, cópia e impressão de documentos.	Nova contratação (contrato 006/2018 não poderá ser renovado)	DG	CRTIC	OEN8	2022-A06-G	R$ 930,000.00	Próprio	01/05/2023	15/06/2023	25/06/2023	05/01/2024
37	Custeio Existente	Terceirização Central de Serviços e manutenção rede lógica	Manter terceirização para atendimento de 1º e 2º níveis (Central de Serviços) e manutenção da rede lógica (cabeamento estruturado).	Nova Licitação - substituição ao contrato 054/2019	STI	CRTIC	OEN8	2022-A17-C	R$ 1,600,000.00	Próprio	15/09/2022	30/10/2022	09/11/2022	-
38	Investimento	Solução de acesso wifi para as unidades do Interior	Aquisição de solução de acesso wifi para implementação da rede sem fio nas unidades do interior do estado.	Coparticipação (contratação nacional)	DG	DDC	OEN1 / OEN8	-	R$ 630,000.00	Próprio	01/05/2023	15/06/2023	25/06/2023	-
39	Custeio Existente	Subscrição software Copernic	Manter a subscrição de software de indexação de arquivos.	Prorrogação contrato 038/2022	STI	CRTIC	OEN8	-	R$ 18,725.00	Próprio	04/05/2023	18/06/2023	28/06/2023	15/12/2023
40	Custeio Novo	Garantia e suporte das Tapes Library do Tribunal	Manter suporte técnico e garantia para os equipamentos de cópia / backup de dados do Tribunal.	Inexigibilidade (término da garantia do contrato 060/2018)	CITIC	DDC	OEN7 / OEN8	2022-A07-C	R$ 264,000.00	Próprio	18/04/2023	02/06/2023	12/06/2023	29/11/2023
41	Custeio Novo	Suporte e Treinamento Software Engeman	Manter suporte técnico e capacitação para o software Engeman, já implantado no Tribunal.	Inexigibilidade	DEE	CRTIC	OEN8		R$ 34,969.80	Próprio	01/08/2023	15/09/2023	25/09/2023	-
42	Custeio Novo	Prestação de serviços de consultoria e acesso a base de conhecimentos de TIC	Adquirir prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC).	Inexigibilidade	SGP	GTIC	OEN8		R$ 398,100.00	Próprio	10/09/2023	25/10/2023	04/11/2023	-
* Estimativa preliminar de custo (R$): nos casos de serviço continuado está sendo considerado o valor dos primeiros 12 meses do contrato
** DOD = Documento de Oficialização da Demanda
*** ETP = Estudos Técnicos Preliminares
**** TR / PB = Termo de Referência ou Projeto Básico

## Histórico de Atualizações
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2023 - PA 9000/2022
Versão 5.0 – Agosto de 2023

Atualizações do PCSTIC 2023

Versão	Item	Item / Objeto	Atualização	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	24/08/2022 / PA 9000/2022 / doc.003
1.0	28	Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados	Alteração: / Objeto: / De: Solução de Segurança - Senha Segura / Para: Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados / Unidade Demandante: / De: CSIPD / Para: CSIN / Valor: / De: R$ 205.000,00 / Para: R$ 227.855,89	20/09/2022 / PA 9000/2022 / doc.010
	29	Solução de segurança de dados não estruturados e de domínio baseada em perfil do usuário	Exclusão: objeto não será contratado em 2023
2.0	03	Material para reposição do sistema de CFTV	Alteração: / Unidade Demandante: / De: STI / Para: SSIT	15/12/2022 / PA 2540/2016 / doc.897
	08	Outsourcing de impressão	Alteração: / Tipo de Contratação: / De: Nova Licitação / Para: Prorrogação Excepcional
	17	Subscrição software Easy Dental	Exclusão: objeto não será contratado em 2023
	30	Aquisição de telas interativas	Inclusão
	31	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Inclusão
	32	Aquisição de solução OmniChannel	Inclusão
	33	Extensão de Garantia Servidores Blades Huawei	Inclusão
	34	Aquisição de Firewall	Inclusão
	35	Aquisição de solução de segurança para equipamentos móveis	Inclusão
	36	Outsourcing de impressão	Inclusão
3.0	03	Material para reposição do sistema de CFTV	Exclusão: demanda encaminhada para a unidade de Segurança Institucional.	15/12/2022 / PA 2540/2016 / doc.933
	18	Aquisição de módulos, suporte técnico e atualizações de conteúdo do software Showcase do Centro de Memória	Alteração: / Objeto: / De: Suporte técnico e atualizações de conteúdo do software Showcase do Centro de Memória / Para: Aquisição de módulos, suporte técnico e atualizações de conteúdo do software Showcase do Centro de Memória / Valor: / De: 24.840,00 / Para: 28.720,00
	37	Terceirização Central de Serviços e manutenção rede lógica	Inclusão
	38	Solução de acesso wifi para as unidades do Interior	Inclusão
	39	Subscrição software Copernic	Inclusão
4.0	1	Material de Microinformática e Consumíveis de TIC	Exclusão: objeto não será contratado em 2023	15/12/2022 / PA 13826/2023 / doc.011
	2	Peças para Chassi Dell	Exclusão: objeto não será contratado em 2023
	20	Extensão de Garantia Ativos de Rede LAN	Exclusão: demanda será agregada à contratação de item 22
	21	Extensão de Garantia Switches SAN	Exclusão: demanda será agregada à contratação de item 22
	22	Extensão de garantia dos ativos do Data Center	Alteração: / Objeto: / De: Extensão de Garantia Tape Library / Para: Extensão de garantia dos ativos do Data Center / Valor: / De: 264.000,00 / Para: 826.000,00
	24	Extensão de Garantia Storage Netapp	Exclusão: demanda será agregada à contratação de item 22
	25	Aquisição Storage All Flash	Exclusão: contratação replanejada para 2024
	26	Solução de software para Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM)	Exclusão: contratação replanejada para 2024
	27	Aquisição de computador Apple, com sistema Operacional MAC OS	Exclusão: objeto não será contratado em 2023
	31	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Alteração: / Tipo de Contratação: / De: Prorrogação / Para: Nova licitação
	33	Extensão de Garantia Servidores Blades Huawei	Exclusão: demanda será agregada à contratação de item 22
	34	Aquisição de Firewall	Exclusão: demanda será substituida pela contratação do item 23
	35	Aquisição de solução de segurança para equipamentos móveis	Exclusão: objeto não será contratado em 2023
	36	Solução de Digitalização e Impressão	Alteração: / Objeto: / De: Outsourcing de impressão / Para: Solução de Digitalização e Impressão / Tipo Ação: / De: Custeio Existente / Para: Investimento / Valor: / De: R$ 360.000,00 / Para: R$ 930.000,00
	40	Garantia e suporte das Tapes Library do Tribunal	Inclusão
	41	Suporte e Treinamento Software Engeman	Inclusão
5.0	42	Prestação de serviços de consultoria e acesso a base de conhecimentos de TIC	Inclusão	31/08/2022 / PA 13826/2023 / doc.037

## Siglas das Unidades
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2023 - PA 9000/2022
Versão 5.0 – Agosto de 2023

Legendas das unidades do Tribunal

Sigla		Unidade
CCS		Coordenadoria de Comunicação Social
CD		Coordenadoria de Documentação
CRTIC		Coordenadoria de Relacionamento de TIC
CITIC		Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
CSI		Coordenadoria de Sistemas de Informação
CSIN		Coordenadoria de Segurança da Informação
DASA		Divisão de Administração de Servidores de Aplicação
DATIC		Divisão de Atendimento de TIC
DDC		Divisão de Data Center e Redes
DEC		Divisão de Engenharia Civil
DEE		Divisão de Engenharia Elétrica
DS		Divisão de Saúde
DSOI		Divisão de Segurança Operacional da Informação
EJ18		Escola Judicial TRT 18ª Região
GTIC		Seção de Apoio à Governança de TIC
SBD		Seção de Banco de Dados
SRC		Seção de Redes de Comunicação
SGGOVE		Secretaria-Geral de Governança e Estratégia
SGJ		Secreataria-Geral Judiciária
SSIT		Secretaria de Segurança Institucional e Transporte
STI		Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026

Sigla		Unidade
OEN1		Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
OEN2		Promover Transformação Digital
OEN3		Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
OEN4		Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
OEN5		Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
OEN6		Aprimorar as Aquisições e Contratações
OEN7		Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
OEN8		Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

## Borda
Item	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Total Item		5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	134,666.83
1	1,970,263.44	1,710,128.16		1,840,195.80
4	2,359.80	1,400.00	2,850.00	396,588.00
5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	404,000.48
TOTAL				2,640,784.28

				73,355.12