## PSCTIC_2024
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2024 - PA 13782/2023
Versão 1.0 – Setembro de 2023

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Objetivo Estratégico ENTIC-JUD (OEN)	Projeto Correspondente no PPTIC	Estimativa preliminar de custo (R$) *	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD**	Prazo Conclusão ETP***	Prazo Conclusão TR / PB****	Vcto do Contrato / Garantia
1	Consumível	Material de Consumo de Informática	Adquirir itens de microinformática, consumíveis de TIC e peças de manutenção para computadores fora do período de garantia.	Nova licitação	STI	CRTIC / DDC	OEN8	2022-A01-G	R$ 70,000.00	Próprio	01/02/2024	17/03/2024	27/03/2024	-
2	Investimento	Softwares e aplicativos de microinformática	Necessidade de adquirir softwares, sistemas e aplicativos “de prateleira” - licenças vitalícias e subscrição - para as diversas unidades do Tribunal.	Nova licitação	Unidades interessadas	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 70,000.00	Próprio	01/03/2024	15/04/2024	25/04/2024	-
3	Consumível	Aquisição de Certificados Digitais para Servidores de Aplicação	Prover certificados digitais de aplicação para os servidores da infraestrutura de TIC do Tribunal.	Nova licitação	CITIC	DASA	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 3,500.00	Próprio	19/08/2023	03/10/2023	13/10/2023	01/03/2024
4	Custeio Existente	Suporte para os softwares de infraestrutura do PJe	Suporte a softwares baseados em Open Source que suportam a infraestrutura do PJe em Containers, incluíndo capacitação em infraestrutura ágil.	Prorrogação contrato 038/2021	STI	DASA	OEN8	N/A	R$ 50,000.00	CSJT	16/04/2024	31/05/2024	10/06/2024	28/10/2024
5	Custeio Existente	Subscrição software de Business Inteligence - Power BI	Manter contrato de ferramenta de BI que seja aderente às necessidades atuais do Tribunal.	Prorrogação contrato 043/2022	STI	CSI	OEN1 / OEN8	2022-A19-G / 2022-A20-G / 2022-A24-G	R$ 24,963.00	Próprio	20/06/2024	04/08/2024	14/08/2024	01/01/2025
6	Custeio Existente	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - tarifação reversa (0800)	Manter o contrato de prestação de serviço de tarifação reversa.	Prorrogação contrato 021/2020	STI	CITIC	OEN8	N/A	R$ 6,048.00	Próprio	14/11/2023	29/12/2023	08/01/2024	27/05/2024
7	Custeio Existente	Solução para o software de gestão de biblioteca - SIABI	Manter a solução de software para gestão do acervo blibliográfico do Tribunal.	Inexigibilidade	EJ18	CRTIC	OEN1 / OEN8	N/A	R$ 34,739.00	Próprio	20/08/2023	04/10/2023	14/10/2023	02/03/2024
8	Custeio Existente	Solução de videoconferência	Manter licenças para solução de videoconferência para realização e gravação de audiências, sessões de julgamento e reuniões realizadas remotamente.	Prorrogação contrato 008/2021	SGJ	CRTIC	OEN1 / OEN2 / OEN8	N/A	R$ 54,000.00	Próprio	15/07/2023	29/08/2023	08/09/2023	26/01/2024
9	Custeio Existente	Suporte Técnico e Atualizações de Conteúdo: Showcase do Centro de Memória	Atualização de conteúdo e suporte técnico para 05 equipamentos que possuem o software Showcase do Centro de Memória do Tribunal.	Prorrogação contrato	CD	CRTIC	OEN1 / OEN8	N/A	R$ 49,333.00	CSJT	16/01/2024	01/03/2024	11/03/2024	28/07/2024 / (estimado)
10	Investimento	Aquisição Solução de Armazenamento	Adquirir solução de armazenamento para espelhamento com o storage principal do data center.	Nova licitação	CITIC	DDC	OEN8	N/A	R$ 4,400,000.00	Próprio	01/03/2024	15/04/2024	25/04/2024	-
11	Investimento	Solução de software para Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM)	Adquirir licenças, treinamento e suporte técnico e para nova solução de software de Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM), em substituição à atual ferramenta GLPI.	Coparticipação ARP TRT24	STI	CRTIC	OEN5 / OEN8	2022-A04-C / 2022-A05-G	R$ 800,000.00	CSJT	15/02/2024	31/03/2024	10/04/2024	-
12	Custeio Existente	Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados	Manter solução de gerenciamento de acesso para usuários privilegiados.	Prorrogação contrato 034/2022	CSIN	DSOI	OEN7	2022-A40-G	R$ 261,843.00	CSJT	11/03/2024	25/04/2024	05/05/2024	22/09/2024
13	Custeio Existente	Subscrição software de indexação de arquivos	Manter a subscrição de software de indexação de arquivos para realização de pesquisas textuais.	Prorrogação contrato 038/2022	STI	CRTIC	OEN8	-	R$ 20,036.00	Próprio	03/06/2024	18/07/2024	28/07/2024	15/12/2024
14	Custeio Existente	Subscrição software Easy Dental	Manter subscrição do software Easy Dental, necessário à prestação da assistência odontológica no Tribunal.	Prorrogação contrato 057/2022	DS	CRTIC	OEN8		R$ 4,922.00	Próprio	14/06/2024	29/07/2024	08/08/2024	26/12/2024
15	Investimento	Aquisição de Computadores e Monitores	Adquirir computadores desktop e monitores de vídeo para atualização dos ativos de microinformática do Tribunal.	Coparticipação ARP TRT23	STI	CRTIC	OEN8		R$ 150,000.00	Próprio	01/02/2024	17/03/2024	27/03/2024	-
16	Custeio Existente	Link de Internet 01 GBPS	Manter o serviço de conexão à Internet.	Prorrogação contrato 036/2021	STI	SRC	OEN8		R$ 17,903.00	Próprio	26/09/2023	10/11/2023	20/11/2023	08/04/2024
17	Custeio Existente	INFRA - Plataforma de banco de dados Oracle (suporte)	Manter suporte técnico e atualizações do sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle	Inexigibilidade	STI	SBD	OEN8		R$ 539,920.00	CSJT	11/06/2024	26/07/2024	05/08/2024	23/12/2024
18	Custeio Existente	Manutenção do suporte técnico ao software Volare	Manutenção do suporte técnico ao software de gestão de obras Volare.	Inexigibilidade	DEC	CRTIC	OEN8		R$ 23,763.00	Próprio	20/04/2024	04/06/2024	14/06/2024	01/11/2024
19	Custeio Existente	Suporte e Treinamento Software Engeman	Manter suporte técnico e capacitação para o software Engeman, já implantado no Tribunal.	Prorrogação contrato	DEE	CRTIC	OEN8		R$ 34,970.00	Próprio	04/03/2024	18/04/2024	28/04/2024	15/09/2024 / (estimado)
20	Custeio Novo	Solução de backup em nuvem	Adquirir solução para migração de parte do backup do Tribunal para a nuvem.	Nova licitação	CITIC	DDC	OEN7 / OEN8		R$ 180,000.00	Próprio	02/04/2024	17/05/2024	27/05/2024	-
21	Custeio Existente	Extensão Garantia Solução Armazenamento de Dados Netapp e IBM	Extender a garantia dos storages Netapp e IBM, mantendo-os protegidos de possíveis incidentes e avarias.	Prorrogação contrato 026/2021	CITIC	DDC	OEN8		R$ 262,172.00	Próprio	10/07/2023	24/08/2023	03/09/2023	21/01/2024
22	Custeio Existente	Atualização, garantia e suporte técnico para as licenças do software Citrix	Adquirir direito de atualização, garantia e suporte técnico para as licenças do software Citrix, utilizado para acesso ao Gabinete virtual do Tribunal.	Nova licitação	CITIC	DASA	OEN8		R$ 450,000.00	Próprio	16/06/2024	31/07/2024	10/08/2024	28/12/2024
23	Custeio Novo	Aquisição de solução OmniChannel	Adquirir solução de software para otimização da comunicação entre canais de atendimento, objetivando melhorar o atendimento ao jurisdicionado.	Coparticipação (contratação nacional)	SGGOVE	CRTIC	OEN1 / OEN2 / OEN8	2022-A42-C	R$ 123,500.00	Próprio	19/02/2024	04/04/2024	14/04/2024	01/09/2024 / (estimado)
24	Custeio Existente	Atualização e suporte para o software Ivanti Landesk	Adquirir suporte e direito de atualização para o aplicativo Ivanti Landesk, utilizado para gerenciamento dos ativos de informática do TRT18.	Nova licitação (contrato 035/2020 não poderá ser prorrogado)	STI	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 190,000.00	Próprio	17/03/2024	01/05/2024	11/05/2024	28/09/2024
25	Custeio Existente	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Manter proteção de antivírus para o storage Netapp.	Prorrogação contrato	CSIN	DSOI	OEN7	-	R$ 57,520.00	Próprio	12/06/2024	27/07/2024	06/08/2024	24/12/2024
26	Custeio Novo	Aquisição de solução de monitoramento de incidenctes cibernéticos (Plataforma XDR / SOC)	Adquirir solução de monitoramento, detecção, notificação, investigação e resposta a ataques cibernéticos (Plataforma XDR / SOC).	Coparticipação (contratação nacional)	CSIN	DSOI	OEN7		R$ 2,020,000.00	CSJT	15/02/2024	#VALUE!	#VALUE!	-
27	Custeio Novo	Aquisição de solução de acessibilidade web para o Portal do TRT18 na Internet	Adquirir solução de acessibilidade web para o portal de Intenet do TRT18, visando tradução do idioma português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).	Pregão Eletrônico	CCS	CSI	OEN1 / OEN8		R$ 9,000.00	Próprio	15/02/2024	#VALUE!	#VALUE!	-
28	Custeio Novo	Aquisição de licenças VPX para Citrix para Habilitação de MFA	Adquirir licenças VPX para o software Citrix, objetivando a implementação de Múltiplo Fator de Autenticação no sistema.	Pregão Eletrônico	CSIN	CSIN	OEN7		R$ 10,000.00	Próprio	15/01/2024	#VALUE!	#VALUE!	-
* Estimativa preliminar de custo (R$): nos casos de serviço continuado está sendo considerado o valor dos primeiros 12 meses do contrato
** DOD = Documento de Oficialização da Demanda
*** ETP = Estudos Técnicos Preliminares
**** TR / PB = Termo de Referência ou Projeto Básico

## Histórico de Atualizações
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2024 - PA 13782/2023
Versão 1.0 – Setembro de 2023

Atualizações do PCSTIC 2024

Versão	Item	Item / Objeto	Atualização	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	24/08/2022 / PA 13826/2023 / doc.011
1.0	27	Aquisição de solução de acessibilidade web para o Portal do TRT18 na Internet	Inclusão	29/09/2022 / PA 13826/2023 / doc.058
	28	Aquisição de licenças VPX para Citrix para Habilitação de MFA	Inclusão

## Siglas das Unidades
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2024 - PA 13782/2023
Versão 1.0 – Setembro de 2023

Legendas das unidades do Tribunal

Sigla		Unidade
CCS		Coordenadoria de Comunicação Social
CD		Coordenadoria de Documentação
CRTIC		Coordenadoria de Relacionamento de TIC
CITIC		Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
CSI		Coordenadoria de Sistemas de Informação
CSIN		Coordenadoria de Segurança da Informação
DATIC		Divisão de Atendimento de TIC
DDC		Divisão de Data Center e Redes
DEC		Divisão de Engenharia Civil
DEE		Divisão de Engenharia Elétrica
DS		Divisão de Saúde
DSOI		Divisão de Segurança Operacional da Informação
EJ18		Escola Judicial TRT 18ª Região
DASA		Divisão de Administração de Servidores de Aplicação
SBD		Seção de Banco de Dados
SRC		Seção de Redes de Comunicação
SGGOVE		Secretaria-Geral de Governança e Estratégia
SGJ		Secreataria-Geral Judiciária
SSIT		Secretaria de Segurança Institucional e Transporte
STI		Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026

Sigla		Unidade
OEN1		Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
OEN2		Promover Transformação Digital
OEN3		Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
OEN4		Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
OEN5		Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
OEN6		Aprimorar as Aquisições e Contratações
OEN7		Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
OEN8		Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

## Borda
Item	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Total Item		5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	134,666.83
1	1,970,263.44	1,710,128.16		1,840,195.80
4	2,359.80	1,400.00	2,850.00	396,588.00
5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	404,000.48
TOTAL				2,640,784.28

				73,355.12