## PSCTIC_2025
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2025 - PA 12389/2024
Versão 1.0 – Outubro de 2024

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Objetivo Estratégico ENTIC-JUD (OEN)	Projeto Correspondente no PPTIC	Estimativa preliminar de custo (R$) *	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD**	Prazo Conclusão ETP***	Prazo Conclusão TR / PB****	Vcto do Contrato / Garantia
1	Consumível	Material de Consumo de Informática	Adquirir itens de microinformática, consumíveis de TIC e peças de manutenção para computadores fora do período de garantia.	Pregão Eletrônico	STI	CRTIC / DDC	OEN8	2022-A01-G	R$ 70,000.00	Próprio	01/02/2025	18/03/2025	28/03/2025	-
2	Investimento	Softwares e aplicativos de microinformática	Necessidade de adquirir softwares, sistemas e aplicativos “de prateleira” - licenças vitalícias e subscrição - para as diversas unidades do Tribunal.	Pregão Eletrônico	Unidades interessadas	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 52,000.00	Próprio	01/03/2025	15/04/2025	25/04/2025	-
3	Custeio Existente	Subscrição software de indexação de arquivos	Manter a subscrição de software de indexação de arquivos para realização de pesquisas textuais.	Prorrogação contrato 038/2022	STI	CRTIC	OEN8	-	R$ 20,036.00	Próprio	03/06/2025	18/07/2025	28/07/2025	15/12/2025
4	Custeio Existente	Aquisição ferramenta colaborativa em nuvem	Manter solução de ferramenta colaborativa em nuvem para otimização das ferramentas de comunicação e armazenamento (e-mail, chat, videoconferência, armazenamento)	Coparticipação TST	STI	DASA	OEN8	R$ 312,000.00	R$ 960,000.00	Próprio	18/10/2024	02/12/2024	12/12/2024	01/05/2025
5	Custeio Existente	INFRA - Serviços de manutenção e suporte das soluções de segurança física dos datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	Manter em perfeitas condições, com manutenções preventivas periódicas e corretivas quando necessário, o ambiente de sala cofre, onde estão armazenados todos os equipamentos críticos de TI.	Pregão Eletrônico (contrato 027/2020 não poderá ser renovado)	STI	DDC	OEN7 / OEN8	N/A	R$ 489,732.58	Próprio	24/12/2024	07/02/2025	17/02/2025	07/07/2025
6	Custeio Existente	Comunicação de dados (Internet e MPLS usando a tecnologia SD-WAN) entre as unidades do TRT18 (capital e interior) - Rede JT	Manter serviço de telecomunicação de dados referentes ao back-bone regional da rede corporativa de longa distância (WAN) da Justiça do Trabalho.	Prorrogação contrato 050/2022	STI	CITIC	OEN8	R$ 1,560,000.00	R$ 1,035,700.08	Próprio	15/11/2024	30/12/2024	09/01/2025	29/05/2025
7	Custeio Existente	Suporte para os softwares de infraestrutura do PJe	Suporte a softwares baseados em Open Source que suportam a infraestrutura do PJe em Containers, incluíndo capacitação em infraestrutura ágil.	Prorrogação contrato 038/2021	STI	DASA	OEN8	N/A	R$ 55,968.49	Próprio	16/04/2025	31/05/2025	10/06/2025	28/10/2025
8	Custeio Existente	Link de Internet 01 GBPS	Manter o serviço de conexão à Internet.	Prorrogação contrato 053/2022	STI	SRC	OEN8		R$ 26,279.00	Próprio	29/11/2024	13/01/2025	23/01/2025	12/06/2025
9	Custeio Existente	Subscrição software Suite Adobe Creative Cloud	Manter subscrição de software para edição de vídeos, imagens e arquivos PDF.	Pregão Eletrônico (contratos 024/2022 e 033/2022 não poderão ser prorrogados)	CCS	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 91,511.00	Próprio	15/01/2025	01/03/2025	11/03/2025	29/07/2025
10	Custeio Existente	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - tarifação reversa (0800)	Manter o contrato de prestação de serviço de tarifação reversa.	Pregão Eletrônico (contrato 021/2020 não poderá ser prorrogado)	STI	CITIC	N/A	R$ 4.166,40	R$ 3,495.00	Próprio	13/11/2024	28/12/2024	07/01/2025	27/05/2025
11	Custeio Existente	Aquisição de solução de acessibilidade web para o Portal do TRT18 na Internet	Adquirir solução de acessibilidade web para o portal de Internet do TRT18, visando tradução do idioma português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).	Prorrogação contrato	CCS	CSI	OEN1 / OEN8		R$ 10,260.00	Próprio	01/02/2025	18/03/2025	28/03/2025	01/08/2025 / (estimado)
12	Custeio Novo	Solução de backup em nuvem	Adquirir solução para migração de parte do backup do Tribunal para a nuvem.	Pregão Eletrônico	CITIC	DDC	OEN7 / OEN8		R$ 114,634.00	Próprio	15/02/2025	01/04/2025	11/04/2025	-
13	Custeio Existente	Aquisição de solução de MFA para Citrix	Adquirir licenças VPX para o software Citrix, objetivando a implementação de Múltiplo Fator de Autenticação no sistema.	Prorrogação contrato	CSIN	DASA	OEN7		R$ 28,500.00	Próprio	15/01/2025	#VALUE!	#VALUE!	01/08/2025 / (estimado)
15	Custeio Existente	Atualização e suporte para o software Ivanti Landesk	Adquirir suporte e direito de atualização para o aplicativo Ivanti Landesk, utilizado para gerenciamento dos ativos de informática do TRT18.	Prorrogação contrato	STI	CRTIC	OEN8	N/A	R$ 196,152.00	Próprio	17/03/2025	#VALUE!	#VALUE!	28/09/2025 / (estimado)
16	Custeio Existente	Solução para o software de gestão de biblioteca - SIABI	Manter a solução de software para gestão do acervo blibliográfico do Tribunal.	Prorrogação contrato 032/2024	EJ18	CRTIC	OEN1 / OEN8	N/A	R$ 36,801.00	Próprio	04/10/2024	18/11/2024	28/11/2024	17/04/2025
17	Custeio Existente	Subscrição software de Business Inteligence - Power BI	Manter contrato de ferramenta de BI que seja aderente às necessidades atuais do Tribunal.	Prorrogação contrato 012/2024	STI	CSI	OEN1 / OEN8	2022-A19-G / 2022-A20-G / 2022-A24-G	R$ 28,194.00	Próprio	22/07/2024	05/09/2024	15/09/2024	02/02/2025
18	Custeio Existente	Subscrição Software para Cálculo de Carga Térmica	Manter contrato de software de balanceamento de carga térmica para refrigeração dos prédios do TRT18.	Prorrogação contrato	SMPROJ	DIRATIC	ONE8		R$ 9,120.00	Próprio	19/01/2025	05/03/2025	15/03/2025	01/08/2025 / (estimado)
19	Custeio Existente	Solução de videoconferência	Manter licenças para solução de videoconferência para realização e gravação de audiências, sessões de julgamento e reuniões realizadas remotamente.	Coparticipação	SGJ	CRTIC	OEN1 / OEN2 / OEN8	N/A	R$ 56,425.00	Próprio	15/07/2024	29/08/2024	08/09/2024	26/01/2025
20	Custeio Existente	Subscrição software Sketchup Studio	Manter solução de software de modelagem 3D para os projetos arquitetônicos e de engenharia do Tribunal.	Prorrogação contrato 068/2023	SMPROJ	CRTIC	OEN8		R$ 8,892.00	Próprio	14/06/2025	29/07/2025	08/08/2025	26/12/2025
21	Custeio Existente	Aquisição Software para auditoria de dados	Adquirir software para utilização em auditoria de dados na área de pessoas.	Prorrogação contrato	SAUDI	DIRATIC	OEN8		R$ 43,605.00	Próprio	06/02/2025	23/03/2025	02/04/2025	01/08/2025 / (estimado)
22	Custeio Existente	Plataforma de envio de mensagens por Whatsapp	Adquirir plataforma de envio de mensagens por whatsapp, com o objetivo de integrar à solução de OmniChannel do Tribunal.	Inexigibilidade	SGGOVE	CRTIC	OEN1 / OEN2 / OEN5 / OEN8		R$ 249,800.00	Próprio	01/02/2025	18/03/2025	28/03/2025	-
23	Custeio Existente	Suporte Técnico e Atualizações de Conteúdo: Showcase do Centro de Memória	Atualização de conteúdo e suporte técnico para 05 equipamentos que possuem o software Showcase do Centro de Memória do Tribunal.	Prorrogação contrato	CDOC	CRTIC	OEN1 / OEN8	N/A	R$ 43,953.00	Próprio	16/01/2025	02/03/2025	12/03/2025	28/07/2025 / (estimado)
24	Custeio Existente	Terceirização Central de Serviços e manutenção rede lógica	Manter terceirização para atendimento de 1º e 2º níveis (Central de Serviços) e manutenção da rede lógica (cabeamento estruturado).	Prorrogação contrato 029/2023	STI	CRTIC	OEN8	2022-A17-C	R$ 1,466,240.00	Próprio	08/06/2025	23/07/2025	02/08/2025	20/12/2025
25	Custeio Novo	Prestação de serviços de consultoria e acesso a base de conhecimentos de TIC	Adquirir prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC).	Prorrogação contrato 069/2023	SGP	GTIC	OEN8		R$ 433,929.00	Próprio	15/06/2025	30/07/2025	09/08/2025	27/12/2025
26	Custeio Existente	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Manter proteção de antivírus para o storage Netapp.	Prorrogação contrato 068/2023	CSIN	DSCIB	OEN7	-	R$ 67,279.00	Próprio	12/06/2025	27/07/2025	06/08/2025	24/12/2025
27	Custeio Existente	Solução de Proteção de Borda de Rede e de Alta Disponibilidade (CDN/WAF)	Contratar solução em nuvem para balanceamento de carga, aceleração e análise de tráfego web.	Prorrogação contrato 035/2022	CSIN	DSCIB	OEN7	R$ 93.822,64	R$ 80,251.00	Próprio	20/04/2025	04/06/2025	14/06/2025	01/11/2025
28	Custeio Existente	Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados	Manter solução de gerenciamento de acesso para usuários privilegiados.	Prorrogação contrato 034/2022	CSIN	DSCIB	OEN7	2022-A40-G	R$ 268,312.00	Próprio	11/03/2025	25/04/2025	05/05/2025	22/09/2025
29	Custeio Existente	Solução de Telefonia Voip Em Nuvem	Adquirir serviço de VoIP em nuvem para todos os ramais do Tribunal com módulo de call center.	Pregão Eletrônico	CITIC	DDC	OEN8		R$ 543,000.00	Próprio	01/02/2025	18/03/2025	28/03/2025	-
30	Custeio Novo	Solução de Infraestrutura em Nuvem (IaaS)	Migrar parte da Infraestrutura do DataCenter para Nuvem Pública (Infraestrutura como Serviço - IaaS, Plataforma como Serviço - PaaS)	Pregão Eletrônico	STI	CITIC	OEN8		R$ 12,000,000.00	CSJT	01/03/2025	15/04/2025	25/04/2025	-
31	Investimento	Aquisição de Firewall	Adquirir solução de segurança de alta disponibilidade, appliance e funcionalidades agregadas de FirewallNG (60 meses)	Coparticipação	CSIN	DSCIB	OEN7		R$ 4,500,000.00	CSJT	01/02/2025	18/03/2025	28/03/2025	30/10/2025
32	Custeio Existente	Solução de segurança - antivírus para endpoints	Manter solução de antivirus para os desktops e notebooks do Tribunal.	Coparticipação	CSIN	DSCIB	OEN7	R$ 62,000.04	R$ 505,000.00	CSJT	06/02/2025	23/03/2025	02/04/2025	20/08/2025
33	Custeio Novo	Aquisição de solução OmniChannel	Adquirir solução de software para otimização da comunicação entre canais de atendimento, objetivando melhorar o atendimento ao jurisdicionado.	Pregão Eletrônico	SGGOVE	CRTIC	OEN1 / OEN2 / OEN8	2022-A42-C	R$ 123.500,00	Próprio	01/02/2025	18/03/2025	28/03/2025	-
34	Investimento	Aquisição de roteadores Mikrotik	Adquirir solução de roteadores para maior disponibilidade na interligação de dados entre as unidades do TRT18	Coparticipação	STI	DDCR	OEN8		R$ 7,000.00	Próprio	10/01/2025	24/02/2025	06/03/2025	-
35	Investimento	Aquisição de tela interativa	Adquirir telas interativas para utilização em reuniões, videoconferências e eventos para a unidade de Cerimonial do TRT18.	Pregão Eletrônico	CC	DATIC	OEN8	-	R$ 70,000.00	Próprio	10/01/2025	24/02/2025	06/03/2025	-
* Estimativa preliminar de custo (R$): nos casos de serviço continuado está sendo considerado o valor dos primeiros 12 meses do contrato
** DOD = Documento de Oficialização da Demanda
*** ETP = Estudos Técnicos Preliminares
**** TR / PB = Termo de Referência ou Projeto Básico

## Histórico de Atualizações
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2025 - PA 12389/2024
Versão 1.0 – Outubro de 2024

Atualizações do PCSTIC 2025

Versão	Item	Item / Objeto	Atualização	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	27/06/2024 / PA 13826/2023 / doc.193
1.0	14	Solução de Inteligência de Armazenamento	Cancelada	04/10/2024 / PA 13826/2023 / doc.257
	22	Plataforma de envio de mensagens por Whatsapp	Alteração: / - Tipo Contratação: de Prorrogação para Inexigibilidade
	33	Aquisição de solução OmniChannel	Inclusão
	34	Aquisição de roteadores Mikrotik	Inclusão
	35	Aquisição de tela interativa	Inclusão

## Siglas das Unidades
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2025 - PA 12389/2024
Versão 1.0 – Outubro de 2024

Legendas das unidades do Tribunal

Sigla		Unidade
CC		Coordenadoria de Cerimonial
CCS		Coordenadoria de Comunicação Social
CDOC		Coordenadoria de Documentação
CRTIC		Coordenadoria de Relacionamento de TIC
CITIC		Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
CSI		Coordenadoria de Sistemas de Informação
CSIN		Coordenadoria de Segurança da Informação
DATIC		Divisão de Atendimento de TIC
DDC		Divisão de Data Center e Redes
DEC		Divisão de Engenharia Civil
DEE		Divisão de Engenharia Elétrica
DS		Divisão de Saúde
DSCIB		Divisão de Segurança Cibernética
EJ18		Escola Judicial TRT 18ª Região
DASA		Divisão de Administração de Servidores de Aplicação
SBD		Seção de Banco de Dados
SRC		Seção de Redes de Comunicação
SGGOVE		Secretaria-Geral de Governança e Estratégia
SGJ		Secreataria-Geral Judiciária
SSIT		Secretaria de Segurança Institucional e Transporte
STI		Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026

Sigla		Unidade
OEN1		Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
OEN2		Promover Transformação Digital
OEN3		Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
OEN4		Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
OEN5		Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
OEN6		Aprimorar as Aquisições e Contratações
OEN7		Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
OEN8		Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

## Borda
Item	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Total Item		5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	134,666.83
1	1,970,263.44	1,710,128.16		1,840,195.80
4	2,359.80	1,400.00	2,850.00	396,588.00
5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	404,000.48
TOTAL				2,640,784.28

				73,355.12