## PSCTIC_2026
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2026 - PA 12118/2025
Versão 0.0 – Agosto de 2025

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Objetivo Estratégico ENTIC-JUD (OEN)	Projeto Correspondente no PPTIC	Estimativa preliminar de custo (R$) *	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD**	Prazo Conclusão ETP***	Prazo Conclusão TR / PB****	Vcto do Contrato / Garantia
1	Custeio Existente	INFRA - Plataforma de banco de dados Oracle (suporte)	Manter suporte técnico e atualizações do sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle	Prorrogação contrato 066/2024	SIOPTI	SBD	OEN8		R$ 485,609.00	Próprio	11/06/2026	26/07/2026	05/08/2026	23/12/2026
2	Custeio Existente	Aquisição de software Engeman em Nuvem	Adquirir o software Engeman para serviço online em nuvem, em substituição ao modelo on-premises.	Prorrogação contrato	SMPROJ	DATIC	OEN8		R$ 18,105.00	Próprio	20/03/2026	04/05/2026	14/05/2026	01/10/2026 / (estimado)
3	Custeio Existente	Suporte Software Engeman	Manter suporte técnico para o software Engeman, já implantado no Tribunal.	Inexigibilidade	SMPROJ	DATIC	OEN8		R$ 11,065.00	Próprio	09/06/2026	24/07/2026	03/08/2026	21/12/2026
4	Custeio Existente	Atualização e suporte para o software Ivanti Landesk	Adquirir suporte e direito de atualização para o aplicativo Ivanti Landesk, utilizado para gerenciamento dos ativos de informática do TRT18.	Prorrogação contrato 052/2024	SIOPTI	DATIC	OEN8	N/A	R$ 203,594.00	Próprio	16/03/2026	30/04/2026	10/05/2026	27/09/2026
5	Custeio Existente	Aquisição Software para auditoria de dados	Adquirir software para utilização em auditoria de dados na área de pessoas.	Prorrogação contrato 043/2024	SAUDI	DATIC	OEN8		R$ 19,822.00	Próprio	14/02/2026	31/03/2026	10/04/2026	28/08/2026
6	Custeio Existente	Serviços de Sonorização, Transmissão e Projeção de Imagem	Serviços de sonorização, transmissão, projeção de imagens e filmagem de cursos e solenidades institucionais originários e/ou apoiados pelo TRT-18.	Prorrogação contrato 030/2024	SIOPTI	DATIC	OEN8		R$ 102,000.00	Próprio	28/09/2025	12/11/2025	22/11/2025	11/04/2026
7	Custeio Existente	Extensão Garantia Solução Armazenamento de Dados Netapp	Extender a garantia dos storages Netapp, mantendo-os protegidos de possíveis incidentes e avarias.	Prorrogação contrato 020/2024	CITIC	DDCR	OEN8		R$ 68,724.00	Próprio	05/02/2026	22/03/2026	01/04/2026	19/08/2026
8	Custeio Existente	Subscrição software de Business Inteligence - Power BI	Manter contrato de ferramenta de BI que seja aderente às necessidades atuais do Tribunal.	Prorrogação contrato	SPDTI	CSI	OEN1 / OEN8	2022-A19-G / 2022-A20-G / 2022-A24-G	R$ 37,799.00	Próprio	22/07/2026	05/09/2026	15/09/2026	02/02/2027
9	Custeio Existente	Subscrição software Sketchup Studio	Manter solução de software de modelagem 3D para os projetos arquitetônicos e de engenharia do Tribunal.	Prorrogação contrato	SMPROJ	DATIC	OEN8		R$ 8,931.00	Próprio	14/06/2026	29/07/2026	08/08/2026	26/12/2026 / (estimado)
10	Custeio Existente	Extensão Garantia Ativos Data Center - Rede SAN	Extensão de garantia para manutenção dos equipamentos integrantes da rede SAN do Tribunal.	Prorrogação contrato 064/2023	CITIC	DDCR	OEN8		R$ 3,057.00	Próprio	08/12/2025	22/01/2026	01/02/2026	21/06/2026
11	Custeio Existente	Subscrição para Solução de Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM)	Manter licenças e suporte técnico para solução de software de Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM) - CitSmart	Prorrogação contrato 041/2023	SIOPTI	SOATIC	OEN5 / OEN8	2022-A04-C / 2022-A05-G	R$ 500,000.00	Próprio	17/10/2025	01/12/2025	11/12/2025	30/04/2026
12	Custeio Existente	Subscrição software Easy Dental	Manter subscrição do software Easy Dental, necessário à prestação da assistência odontológica no Tribunal.	Inexigibilidade / (contrato 057/2022 não poderá ser prorrogado)	SS	SOATIC	OEN8		R$ 4,602.00	Próprio	14/06/2026	29/07/2026	08/08/2026	26/12/2026
13	Custeio Existente	Link de Internet	Manter o serviço de conexão à Internet.	Pregão Eletrônico / (contrato 036/2021 não poderá ser prorrogado)	CITIC	SRC	OEN8		R$ 38,228.00	Próprio	27/03/2026	11/05/2026	21/05/2026	08/10/2026
14	Custeio Existente	Subscrição software de indexação de arquivos	Manter a subscrição de software de indexação de arquivos para realização de pesquisas textuais.	Prorrogação contrato 038/2022	SIOPTI	DATIC	OEN8	-	R$ 26,648.00	Próprio	03/06/2026	18/07/2026	28/07/2026	15/12/2026
15	Custeio Existente	Suporte para os softwares de infraestrutura do PJe	Suporte a softwares baseados em Open Source que suportam a infraestrutura do PJe em Containers, incluíndo capacitação em infraestrutura ágil.	Coparticipação / (contrato 038/2021 não poderá ser prorrogado)	CITIC	DASA	OEN8	N/A	R$ 54,523.00	Próprio	16/04/2026	31/05/2026	10/06/2026	28/10/2026
16	Custeio Existente	Suporte para Servidor de Banco de Dados Postgres	Manter suporte técnico para o banco de dados utilizado no PJe.	Coparticipação / (contrato 015/2021 não poderá ser prorrogado)	CITIC	SBD	OEN8	N/A	R$ 166,812.00	Próprio	24/09/2025	08/11/2025	18/11/2025	07/04/2026
17	Custeio Existente	Solução de videoconferência	Manter licenças para solução de videoconferência para realização e gravação de audiências, sessões de julgamento e reuniões realizadas remotamente.	Coparticipação / (contrato 015/2021 não poderá ser prorrogado)	SGJ	DATIC	OEN1 / OEN2 / OEN8	N/A	R$ 73,901.00	Próprio	15/07/2025	29/08/2025	08/09/2025	26/01/2026
18	Custeio Existente	Solução para o software de gestão de biblioteca - SIABI	Manter a solução de software para gestão do acervo blibliográfico do Tribunal.	Prorrogação contrato 032/2024	EJ18	DATIC	OEN1 / OEN8	N/A	R$ 39,377.00	Próprio	04/10/2025	18/11/2025	28/11/2025	17/04/2026
19	Custeio Existente	Telefonia fixa - SIP - ligações locais, longa distância e internacionais	Manter prestação de serviço de telefonia fixa local, de longa distância e internacional.	Pregão Eletrônico / (contrato 013/2021 não poderá ser prorrogado)	CITIC	DDCR	OEN8	N/A	R$ 70,520.00	Próprio	12/09/2025	27/10/2025	06/11/2025	26/03/2026
20	Custeio Novo	Solução OmniChannel	Manter solução de software para otimização da comunicação entre canais de atendimento, objetivando melhorar o atendimento ao jurisdicionado.	Prorrogação contrato	CCS	SIOPTI	OEN1 / OEN2 / OEN8	2022-A42-C	R$ 161,267.00	Próprio	27/02/2026	13/04/2026	23/04/2026	10/09/2026 / (estimado)
21	Custeio Existente	Plataforma de envio de mensagens por Whatsapp	Adquirir plataforma de envio de mensagens por whatsapp, com o objetivo de integrar à solução de OmniChannel do Tribunal.	Prorrogação contrato 026/2025	CCS	SIOPTI	OEN1 / OEN2 / OEN5 / OEN8		R$ 251,200.00	Próprio	24/12/2025	07/02/2026	17/02/2026	07/07/2026
22	Custeio Existente	IDE para desenvolvimento de sistemas	Manter solução de IDE para desenvolvimento de sistemas com Inteligência Artificial	Prorrogação contrato	SPDTI	CSI	OEN8		R$ 50,000.00	Próprio	20/03/2026	04/05/2026	14/05/2026	01/10/2026 / (estimado)
23	Custeio Novo	Subscrição Software Genetec Advantage	Manter subscrição suporte tecnico e atualização para as licenças do software Genetec Advantage, que faz o gerenciamento e monitoramento do sistema de segurança física, controle de acesso e CFTV do Tribunal.	Pregão Eletrônico	SSIT	SRC	OEN8		R$ 700,000.00	(A definir)	20/01/2026	06/03/2026	16/03/2026	-
24	Custeio Novo	Consultoria Power BI	Adquirir suporte e consultoria e capacitação na ferramenta Power BI	Pregão Eletrônico	SPDTI	CSI	OEN8		R$ 50,000.00	(A definir)	01/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	-
25	Custeio Novo	Terceirização Suporte 3o Nível de Infraestrutura de TIC	Contratação de terceirização para atendimento e suporte de 3o Nível de TIC em algumas das atividades de Infraestrutura de TIC.	Pregão Eletrônico	SIOPTI	CITIC	OEN8		R$ 1,084,866.63	(A definir)	01/02/2026	18/03/2026	28/03/2026	-
26	Investimento	Aquisição de Ativos de Rede SAN e LAN	Modernizaçao dos ativos de rede SAN e LAN (a exemplo de switch topo de rack, switch SAN e switch core), dado o atingimento do final do ciclo de vida destes equipamentos.	Coparticipação	CITIC	DDCR	OEN8		R$ 1,200,000.00	(A definir)	01/04/2026	16/05/2026	26/05/2026	-
27	Investimento	Equipamento de armazenamento de backup	Substituição do Tape Library (equipamento de backup de dados em fita), em virtude de o equipamento atual ter atingido o final do seu ciclo de vida.	Pregão Eletrônico	CITIC	DDCR	OEN8		R$ 400,000.00	(A definir)	01/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	-
28	Investimento / Custeio Novo	Aquisição Ativos e / ou Serviços de Infraestrutura para hospedagem das soluções de TIC do Tribunal	Adquirir ativos (hardware / software) e serviços de infraestrutura de TIC para viabilizar a hospedagem das soluções de TIC no Tribunal, seja on-premises ou nuvem. Em caso de manter a infraestrutura on-premises, necessidade de aquisição de software de virtualização (VMWARE), chassi de servidores em lâmina e servidores em rack. Em caso de migração pra nuvem, necessidade de contratação de solução de infraestrutura em nuvem (IaaS) e plataforma em nuvem (PaaS).	Coparticipação	SIOPTI	CITIC	OEN8		R$ 12,000,000.00	(A definir)	01/04/2026	16/05/2026	26/05/2026	-
29	Investimento	Aquisição de Equipamentos e Sistemas de Áudio e Vídeo	Modernização do sistema audiovisual dos auditórios e salas de audiência (câmeras, caixa som, microfone, telas, mesa de som)	Pregão Eletrônico	SIOPTI	DATIC	OEN8		R$ 4,000,000.00	(A definir)	01/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	-
30	Custeio Existente	Aquisição de antivírus para Storage Netapp	Manter proteção de antivírus para o storage Netapp.	Prorrogação contrato 068/2023	CSIN	DSCIB	OEN7	-	R$ 40,338.00	Próprio	25/05/2026	09/07/2026	19/07/2026	24/12/2026
31	Custeio Existente	Solução de Proteção de Borda de Rede e de Alta Disponibilidade (CDN/WAF)	Manter solução em nuvem para balanceamento de carga, aceleração e análise de tráfego web.	Coparticipação	CSIN	DSCIB	OEN7	R$ 93.822,64	R$ 80,251.00	Próprio	18/12/2025	01/02/2026	11/02/2026	-
32	Custeio Existente	Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados	Manter solução de gerenciamento de acesso para usuários privilegiados.	Prorrogação contrato 034/2022	CSIN	DSCIB	OEN7	2022-A40-G	R$ 275,725.00	Próprio	11/03/2026	25/04/2026	05/05/2026	22/09/2026
33	Custeio Existente	Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação	Manter plataforma de capacitação em segurança da informação para conscientização dos usuários de TIC do Tribunal.	Prorrogação contrato 062/2024	CSIN	CSIN	OEN7		R$ 49,522.00	Próprio	23/05/2026	07/07/2026	17/07/2026	04/12/2026
* Estimativa preliminar de custo (R$): nos casos de serviço continuado está sendo considerado o valor dos primeiros 12 meses do contrato
** DOD = Documento de Oficialização da Demanda
*** ETP = Estudos Técnicos Preliminares
**** TR / PB = Termo de Referência ou Projeto Básico

## Histórico de Atualizações
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2026 - PA 12118/2025
Versão 0.0 – Agosto de 2025

Atualizações do PCSTIC 2026

Versão	Item	Item / Objeto	Atualização	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	22/08/2025 (ata reunião CGTIC - PA 13826/2023)

## Siglas das Unidades
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contração de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2026 - PA 12118/2025
Versão 0.0 – Agosto de 2025

Legendas das unidades do Tribunal

Sigla		Unidade
CCS		Coordenadoria de Comunicação Social
CITIC		Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
CSI		Coordenadoria de Sistemas de Informação
CSIN		Coordenadoria de Segurança da Informação
DASA		Divisão de Administração de Servidores de Aplicação
DATIC		Divisão de Atendimento de TIC
DDCR		Divisão de Data Center e Redes
DSCIB		Divisão de Segurança Cibernética
EJ18		Escola Judicial TRT 18ª Região
SAUDI		Secretaria de Auditoria
SBD		Seção de Banco de Dados
SGJ		Secreataria-Geral Judiciária
SIOPTI		Secretaria de Infraestrutura e Operações de Tecnologia da Informação
SMPROJ		Secretaria de Manutenção e Projetos
SOATIC		Seção de Otimização do Atendimento De Tic
SPDTI		Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Tecnologia da Informação
SRC		Seção de Redes de Comunicação
SS		Secretaria de Saúde
SSIT		Secretaria de Segurança Institucional e Transporte

Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD 2021-2026

Sigla		Unidade
OEN1		Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
OEN2		Promover Transformação Digital
OEN3		Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores
OEN4		Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
OEN5		Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
OEN6		Aprimorar as Aquisições e Contratações
OEN7		Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
OEN8		Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

## Borda
Item	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Total Item		5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	134,666.83
1	1,970,263.44	1,710,128.16		1,840,195.80
4	2,359.80	1,400.00	2,850.00	396,588.00
5	110,276.48	43,524.00	250,200.00	404,000.48
TOTAL				2,640,784.28

				73,355.12